|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 30.06.2022 року

Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства» Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021рік

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради 8 скликання №6-18/2021 від 21.12.2021, зі змінами затвердженими рішенням виконавчого комітету від  05.05.2022 №98

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212100 |  | Стоматологічна допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 3 107 696,00 | ## 3 107 696,00 | 0,00 | 985 444,44 | 985 444,44 | 0,00 | 2 122 251,56 | 2 122 251,56 | 0,00 | Виконання плану згідно програми до кінця року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн.. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн.. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання населенню стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, підвищення та відновлення здоров’я населення | КНП НМСП (протягом 6 міс. 2022р.) | ## 3 107 696,00 | 0,00 | ## 985 444,44 | 0,00 | Виконання програми на 31,7 % Загальний фонд за 2022р відвідування дорослі – 17 668 відвідування дитячі – 4 524 відвідування Кунашівка дорослі - 0 відвідування Кунашівка дитячі - 0 кількість осіб,що отримала протези - 470 сановано дорослі - 1816 - в.т. жінок - 1007 - в.т. чоловіків - 809 Сановано дитячі - 809 в.т. Дівчаток – 402 Хлопців - 407 Заробітна плата – 385 000,00 грн. Медикаменти – 200 000,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -338 675,03 грн. в.т.ч. Тепло – 242 697,31 грн. Водопостачання – 18 495,52 грн. Електроенергія –52 718,36 грн. Газопостачання – 9 040,41 грн. Вивіз сміття – 15 723,43 грн. |

Директор 									Олександр ІГНАТЮК

Головний бухгалтер								Олександра П’ЯТКОВСЬКА