|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 рік

Комплексна  програма заходів  та робіт з територіальної  оборони Ніжинської територіальної громади  на 2022 рік,  затверджена рішенням виконкому  №71 від 04.04.2022р. зі змінами, внесеними рішеннями виконкому №102 від 12.05.2022, №135 від 09.06.2022р

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління»_______ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок коштів буде використано відповідно до завдань Програми на 2022 рік |
| 757 900,00 | 757 900,00 | - | 512 362,90 | 512 362,90 | - | -245 537,10 | -245 537,10 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання №4 Оплата ритуальних послуг членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 449 900,00 | - | 204 471,40 | - | Надано 25 ритуальних послуг |
| 2 | Завдання №2 Послуги по забезпеченню гарячим харчуванням персоналу КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області та КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області на період активних дій під час воєнного стану відповідно Указу Президента від 22.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 308 000,00 |  | 307 891,50 |  | Забезпечено послугами |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО