|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 рік

Комплексна  програма заходів  та робіт з територіальної  оборони Ніжинської територіальної громади  на 2022 рік,  затверджена рішенням виконкому  №71 від 04.04.2022р. зі змінами, внесеними рішеннями виконкому №102 від 12.05.2022, №135 від 09.06.2022р

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0218240 |  | «Заходи та роботи з територіальної оборони» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок коштів буде використано відповідно до завдань Програми на 2022 рік |
| 3711804,00 | 3711804,00 | - | 1205965,42 | 1205965,42 | - | -2505838,58 | -2505838,58 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання1.1. Транспортні перевезення військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, особового складу підрозділів територіальної оборони та Добровольчого формування на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 000 000,00 | - | 551 976,92 | - | Забезпечено транспортними послугами |
| 2 | Завдання 1.2.-1.5. Придбання паливо-мастильних матеріалів тощо, Придбання дизель (бензинових) генераторів для потреб територіальної оборони, Придбання матеріально-технічних засобів для потреб територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1: формений одяг, взуття, бронежилети, амуніція та інші види обмундирування; спальні мішки, каремати, намети для розгортання в польових умовах, індивідуальні засоби захисту, засоби зв’язку, приладдя, інвентар для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок та інше забезпечення, Придбання медикаментів, лікарських засобів перев’язувальних матеріалів тощо | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 721 000,00 |  | 196 895,00 |  | Придбано та передано згідно рішень виконавчого комітету (скоби, цвяхи, плівка п/е, водонагрівач, акумулятори) |
| 3 | Завдання1.10. Виготовлення бланків військово-облікових документів. | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 20000,00 | - | - | - |  |
| 4 | Завдання №5 Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування та іншого для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на базі Ніжинської гімназії №2 Ніжинської міської ради Чернігівської області та Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради Чернігівської області та на харчоблоці КТВП «Школяр», що надаються комунальним торгівельно-виробничим підприємством «Школяр». | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 540 804,00 |  | 140 796,47 |  | Забезпечено послугами |
| 5 | Завдання № 6.3. Придбання мішків санітарних для трупів | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 30 000,00 | - | 15 999,60 | - | Придбано мішки санітарні в кількості 100шт. |
| 6 | Завдання 6.4. Придбання паливо-мастильних матеріалів тощо, | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 400 000,00 | - | 300 297,43 | - | Придбано та передано згідно рішення |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО