|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання від 24.12.2019 року №7-65/2020 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради  №7-2/2020 від 27.11.2020, №6-10/2021 від 03.06.2021, №37-18/2021 від 21.12.2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 152 600,00; ## 107 600,00; 45 000,00; 12 964,52; 12 964,52; 0,00; 139 635,48; 94 635,48; 45 000,00; Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень).

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2022 року) | ## 30 000,00 | 20 000,00 | ## 2 750,00 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за один місяць, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб | Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2022 року) | ## 12 600,00 | 25 000,00 | ## 3568,00 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за чотири місяці, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2022 року) | ## 65 000,00 |  | ## 6646,52 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за п’ять місяців, надання інформаційних послуг по обслуговуванню комп’ютерної техніки, виготовлення електронних ключів. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___Валентина КУЛІНІЧ_____
                                                                                                  (підпис)                                                                                (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                          __________                                       ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                         (підпис)                                                                         (ініціали та прізвище)