|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022 року

«Міська цільова програма «Турбота» на 2022 рік», рішення Ніжинської  міської ради  VIІI скликання від 21.12.2021 року №6-18/2021, зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 11.03.2022 року №2-21/2022, рішеннями виконавчого комітету від 14.04.2022р. №82, від 12.05.2022 р. №102, від 23.06.2022 р. №157, від 03.08.2022р. №226, від 15.09.2022 №288

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян КПК (найменування бюджетної програми)

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 2 000 000,00; 2 000 000,00; 1 883 242,00; 1 883 242,00; -116 758,00; -116 758,00; Використання коштів відповідно до рішень виконкому (залишок планових показників).

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2022 року) | ## 2 000 000,00 |  | ## 1 883 242,00 |  | відповідно до рішень виконкому №34 від 03.02.2022р., №80 від 14.04.2022р., №81 від 14.04.2022р., №147 від 16.06.2022р, №197 від 14.07.2022р., №228 від 11.08.2022р., №273 від 08.09.2022р. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___Валентина КУЛІНІЧ__________
                                                                                                                                                     (підпис)                                                                               (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                          __________                                       ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                                 (підпис)                                                                                 (ініціали та прізвище)