|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022 року

| Міська цільова Програма підтримки громадських організацій, що здійснюють діяльність на території ніжинської територіальної громади на 2022 рік», рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 21 грудня 2021 року №6-18/2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 121 500,00 | ## 121 500,00 |  | 86 894,59 | 86 894,59 |  | -34 605,41 | -34 605,41 |  | Фінансова підтримка відповідно до фактичних потреб Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення фінансової підтримки Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (2022 рік) | ## 121 500,00 |  | ## 86 894,59 |  | ## Надано фінансову підтримку Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині (виплата матеріального заохочення, оплата комунальних послуг та оренди приміщення, придбання канцтоварів) |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                      __________                                  ___Валентина КУЛІНІЧ____
                                                                                                                                   (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                     __________                           ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)