7

|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022р.

# «Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» на 2022 р.»

# Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 21.12.2021 р. №6-18/2021,  №4-20/2022 від 24.02.2022, розпорядженням міського голови №56 від 18.03.2022р., рішення виконавчого комітету №130 від 02.06.2022 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212141 |  | Програми і централізовані заходи імунопрофілактики (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                               гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 53 500,00 | 53 500,00 |  | 15 841,35 | ## 15 841,35 |  | -37 658,65 | ## -37 658,65 |  | Кошти плануються використати в наступному кварталі. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | запобігання розвитку у людей таких небезпечних хвороб, як сказ ( має 100 % летальність) та правець, шляхом забезпечення профілактичних заходів | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2022 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Кількість щеплень 29 (з них чоловіків 13, жінок 16). Стан виконання 29,6% |
|  |  |  | 53 500,00 |  | 15 841,35 |  |  |

Генеральний директор                                                                                                                                          О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська