|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022 рік

Комплексна  програма заходів  та робіт з територіальної  оборони Ніжинської територіальної громади  на 2022 рік,  затверджена рішенням виконкому  №71 від 04.04.2022р. зі змінами, внесеними рішеннями виконкому №102 від 12.05.2022, №135 від 09.06.2022р,№174від 05.07.2022р.,№179 від 07.07.2022р., №253 від 25.08.2022р., №310 від 22.09.2022р., №322 від 27.09.2022р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0218240 |  | «Заходи та роботи з територіальної оборони» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок коштів буде використано відповідно до завдань Програми на 2022 рік |
| 7549244,00 | 4989244,00 | 2560000,00 | 2800696,37 | 1939996,37 | 860700,00 | -4748547,63 | -3049247,63 | -1699300,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання1.1. Транспортні перевезення військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, особового складу підрозділів територіальної оборони та Добровольчого формування на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 300 000,00 | - | 775 725,62 | - | Забезпечено транспортними послугами |
| 2 | Завдання 1.2.-1.5. Придбання паливо-мастильних матеріалів тощо, Придбання дизель (бензинових) генераторів для потреб військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, Придбання матеріально-технічних засобів для потреб підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1: формений одяг (комплекти зимового одягу), взуття, бронежилети, амуніція та інші види обмундирування; спальні мішки, каремати, намети для розгортання в польових умовах, індивідуальні засоби захисту, засоби зв’язку, комп’ютерне обладнання, комп’ютерна техніка та оргтехніка, приладдя, інвентар для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок, будівельні матеріали та знаряддя, господарче приладдя та інвентар, канцтовари, папір, акумулятори, електротовари, радіостанції, біноклі, тепловізори, далекоміри, планшети, квадрокоптери, та інше майно, у тому числі придбання автотранспортних засобів та відшкодування витрат пов’язаних з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів та інше забезпечення, Придбання медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів тощо | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 998 440,00 | 2560 000,00 | 301 096,40 | 860700,00 | Придбано та передано згідно рішень виконавчого комітету (скоби, цвяхи, плівка п/е, водонагрівач, акумулятори, канцтовари,планшетів, біноклів) |
| 3 | Завдання 1.10 Виготовлення бланків військово-облікових документів для потреб підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1 | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 20 000,00 | - | 8 720,00 | - | Придбано та передано згідно рішення виконавчого комітету бланки (1000шт.) |
| 4 | Завдання №5 Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування та іншого для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на базі Ніжинської гімназії №2 Ніжинської міської ради Чернігівської області та Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради Чернігівської області та на харчоблоці КТВП «Школяр», що надаються комунальним торгівельно-виробничим підприємством «Школяр». | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 540 804,00 |  | 538 157,32 |  | Забезпечено послугами |
| 5 | Завдання № 6.3. Придбання мішків санітарних для трупів | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 30 000,00 | - | 15 999,60 | - | Придбано мішки санітарні в кількості 100шт. |
| 6 | Завдання 6.4. Забезпечення заходів життєзабезпечення громади, критичної інфраструктури в період воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню, проведенню евакуаційних заходів, оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення, ПММ, організації руху спротиву та інших питань посилення обороноздатності. | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 100 000,00 | - | 300 297,43 | - | Придбано та передано згідно рішення |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО