## Лист1
Додаток 1 До Комплексної програми енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громади на 2022-2024 роки
Перелік заходів Комплексної програми енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської територіальної громади на 2022-2024 роки
№ з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) |  |  |  |  | Очікуваний результат
|  |  |  | Джерела фінансування | у тому числі за роками |  |  | Всього
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всього по програмі | 2022-2024 |  | Всього, у т.ч.: | 56475 | 55509.625 | 62614.625 | 174599.25 | Підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури, бюджетної сфери та житлового сектору із відповідним скороченням бюджетних витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та забезпечення комфортного перебування мешканців ОТГ в будівлях
|  |  |  | місцевий бюджет | 12200 | 16158 | 16813 | 45171
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР, Фонд енергоефективності) | 26334 | 20785 | 23285 | 70404
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародні фінансові установи, енергосервісні компанії) | 7116 | 10741.625 | 12691.625 | 30549.25
|  |  |  | кошти власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків | 10775 | 7775 | 9775 | 28475
1 | Розробити план дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Ніжинської територіальної громади до 2030 року | 2022-2023 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 100 | 50 | 0 | 150 | Запровадження стратегічного документу зі сталого енергетичного розвитку і клімату із використанням сучасних механізмів підвищення енергоефективності та інструментів міжнародних проектів з технічного розвитку
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 100 | 50 | 0 | 150
2 | Розширення сфери запровадження системи енергетичного менеджменту (два етапи) | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради, установи та заклади комунальної власності. | Всього, у т.ч.: | 640 | 739 | 739 | 2118 | Втілення сучасних стандартів управління енергоефективністю будівель бюджетної сфери
|  |  |  | місцевий бюджет | 340 | 363 | 363 | 1066
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 300 | 376 | 376 | 1052
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Перший етап: Втілення інституційної основи енергетичного менеджменту, в тому числі: -Підсилення матеріально-технічної бази енергоменеджменту (обладнання, меблі). | 2022-2024 | Відділ економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради. Заклади бюджетної сфери. | Всього, у т.ч.: | 150 | 45 | 65 | 260 | Сформована система енергоменеджменту призведе до скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг до 5-7% за рахунок контролю, аналізу, прийняття своєчасних управлінських рішень та енергоефективної поведінки задіяних посадових осіб
|  |  |  | місцевий бюджет | 100 | 20 | 40 | 160
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 50 | 25 | 25 | 100
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Перший етап: Втілення інституційної основи енергетичного менеджменту, в тому числі: - Підсилення матеріально-технічної бази енергоменеджменту ( компютерне та офісне). | 2022-2024 | Відділ економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради. Заклади бюджетної сфери. | Всього, у т.ч.: | 65 | 40 | 25 | 130 | Сформована система енергоменеджменту призведе до скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг до 5-7% за рахунок контролю, аналізу, прийняття своєчасних управлінських рішень та енергоефективної поведінки задіяних посадових осіб
|  |  |  | місцевий бюджет | 40 | 20 | 0 | 60
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 25 | 20 | 25 | 70
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Перший етап: Втілення інституційної основи енергетичного менеджменту, в тому числі: Розробка та запровадження положень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій для суб’єктів енергоменеджменту та інше. | 2022 | Відділ економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради. Заклади бюджетної сфери. | Всього, у т.ч.: | 15 | 0 | 0 | 15 | Сформована система енергоменеджменту призведе до скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг до 5-7% за рахунок контролю, аналізу, прийняття своєчасних управлінських рішень та енергоефективної поведінки задіяних посадових осіб
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Перший етап: Втілення інституційної основи енергетичного менеджменту, в тому числі: Запровадження системи матеріального стимулювання енергоефективної поведінки суб’єктів енергоменеджменту. | 2022-2023 | Відділ економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради. Заклади бюджетної сфери. | Всього, у т.ч.: | 10 | 5 | 0 | 15 | Сформована система енергоменеджменту призведе до скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг до 5-7% за рахунок контролю, аналізу, прийняття своєчасних управлінських рішень та енергоефективної поведінки задіяних посадових осіб
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 10 | 5 | 0 | 15
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Другий етап: Удосконалення системи енергоменеджменту: Втілення обліку енергоспоживання із дистанційною онлайн передачею даних до системи енергомоніторингу 30 % бюджетних установ | 2022-2024 | Відділ економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради. Заклади бюджетної сфери. | Всього, у т.ч.: | 390 | 639 | 639 | 1668 | Переведення системи енергоменджменту на онлайн-режим дозволить вживати оперативні заходи із скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів із отриманням додаткового енергоефективного ефекту до 5%
|  |  |  | місцевий бюджет | 200 | 323 | 323 | 846
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 190 | 316 | 316 | 822
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Другий етап: Удосконалення системи енергоменеджменту: Розробка та втілення системи аналітичних та управлінських дій за результатами оперативних даних системи енергомоніторингу | 2022-2024 | Відділ економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради. Заклади бюджетної сфери. | Всього, у т.ч.: | 10 | 10 | 10 | 30 | Переведення системи енергоменджменту на онлайн-режим дозволить вживати оперативні заходи із скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів із отриманням додаткового енергоефективного ефекту до 5%
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 10 | 10 | 10 | 30
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Забезпечити сертифікацію енергетичної ефективності будівель: | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради, установи та заклади комунальної власності. | Всього, у т.ч.: | 665 | 715.625 | 715.625 | 2096.25 | 30% сертифікація будівель бюджетної сфери та 30% будівель ОСББ є інструментом формування енергоефективної політики із залученням різних джерел інвестицій
|  |  |  | місцевий бюджет | 200 | 250 | 250 | 700
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 124 | 125 | 125 | 374
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 216 | 215.625 | 215.625 | 647.25
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 125 | 125 | 125 | 375
3.1 | Сертифікація енергетичної ефективності бюджетних установ | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради, установи та заклади комунальної власності. | Всього, у т.ч.: | 416 | 465.625 | 465.625 | 1347.25 | Сертифікація за 3 роки 30% будівель бюджетної сфери надасть техніко-економічне обгрунтування для енергоефективних капітальних заходів, що дозволить сформувати пріоритетні бюджетні інвестиції та обгрунтувати запит для зовнішніх донорів (обласний бюджет, НЕФКО, ДФРР, ЄІБ)
|  |  |  | місцевий бюджет | 200 | 250 | 250 | 700
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 216 | 215.625 | 215.625 | 647.25
|  |  |  | кошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Сертифікація енергетичної ефективності будівель об’єднаних співвласників багатоквартирних будинків | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків | Всього, у т.ч.: | 249 | 250 | 250 | 749 | Енергетична сертифікація будівель ОСББ є першим етапом отримання грантів Фонду енергоефективності для впровадження термомодернізації. Сертифікація за 3 роки 30% будівель ОСББ
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 124 | 125 | 125 | 374
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 125 | 125 | 125 | 375
4 | Розробка робочих проектів термомодернізації будівель бюджетної та комунальної сфер. | 2022-2024 | Виконавчі органи Ніжинської міської ради, установи та заклади комунальної власності | Всього, у т.ч.: | 1200 | 1450 | 1450 | 4100 | 22,5% бюджетних будівель матимуть проектно-кошторисну документацію, що дозволить окрім інвестицій міського бюджету подати запит на фінансування від інших донорів (обласний бюджет, ДФРР, НЕФКО, ЄІБ)
|  |  |  | місцевий бюджет | 1200 | 1450 | 1450 | 4100
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги: НЕФКО, ЄІБ) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних закладів (або установ) та комунальних некомерційних підприємств | 2022-2024 | Виконавчі органи Ніжинської міської ради, установи та заклади комунальної власності | Всього, у т.ч.: | 17000 | 29000 | 29000 | 75000 | 15% будівель бюджетних установ термомодернізовано за рахунок міського бюджету та залучених інших бюджетних та позабюджетних інвестицій (обласний бюджет, ДФРР, НЕФКО, ЄІБ)
|  |  |  | місцевий бюджет | 7000 | 12000 | 12000 | 31000
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР) | 7000 | 12000 | 12000 | 31000
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної фінансові інституції, НЕФКО, ЄІБ) | 3000 | 5000 | 5000 | 13000
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 0 | 0 | 0 | 0
6 | відшкодування частини тіла кредита за кредитами, залученими фізичними та юридичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності. | Всього, у т.ч.: | 3310 | 3310 | 3310 | 9930 | 280 індивідуальних (садибних) будинків (10% від загальної кількості) термомодернізовано за рахунок співфінансування 35% від Держенергоефективності ("теплі кредити"), місцевого бюджету (10%) та власників осель (55%).
|  |  |  | місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 1500
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі "теплі кредити" Держенергоефективності) | 1160 | 1160 | 1160 | 3480
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кошти власників індивідуальних будинків | 1650 | 1650 | 1650 | 4950
7 | відшкодування частини тіла кредиту та відсотків за кредитом об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків | 2022-2024 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва, сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності. | Всього, у т.ч.: | 29950 | 15000 | 20000 | 64950 | 30% будівель ОСББ термомодернізовано за рахунок співфінансування 50-70% від Фонду енергоефективності ("Енергодім"), співвласників ОСББ (10-45%) місцевого бюджету (35% на відшкодування частини тіла кредиту, але не більше 10% від вартості будівельно-монтажних робіт). 5% будівель ОСББ та ЖБК проведуть заходи з термомодернізації за рахунок співфінансування 20% місцевого бюджету та 80% власні кошти ОСББ та ЖБК
|  |  |  | місцевий бюджет | 2900 | 1500 | 2000 | 6400
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі Фонд енергоефективності) | 18050 | 7500 | 10000 | 35550
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 9000 | 6000 | 8000 | 23000
8 | Реалізувати проекти із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури із залученням приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО) | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності. Виконавчі органи Ніжинської міської ради, установи та заклади комунальної власності | Всього, у т.ч.: | 3500 | 5000 | 7000 | 15500 | Об'єкти бюджетної сфери (будівлі бюджетних установ) та комунальної інфраструктури (вуличне освітлення, сфера централізованого теплопостачання та водопостачання) зменшать споживання енергоносіїв за рахунок впровадження енергоефективних заходів за приватні інвестиції за результатами укладення енергосервісних договорів
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній) | 3500 | 5000 | 7000 | 15500
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Запровадження інструменту приєднання до Револьверного Фонду Міст (РФМ) Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2022-2024 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва, сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 0 | 50 | 150 | 200 | Громада матиме альтернативну модель фінансування термомодернізації ОСББ без використання банківських кредитів, що дозволить пришвидшити масштабування впровадження енергоефективних заходів в житловому фонду та підвищити рівень енергоефективності інфраструктури громади в цілому
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 50 | 50 | 100
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Розробити інституційну основу для створення комунальної енергосервісної компанії | 2022-2024 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва, сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 20 | 100 | 150 | 270 | Громада матиме комунальну енергосервісну компанію, що займатиметься підготовкою та реалізацією проектів підвищення енергоефективності, проведенням енергетичних аудитів та впровадження систем моніторингу на об'єктах комунальної власності з потенціалом поширення діяльності на житлову сферу
|  |  |  | місцевий бюджет | 20 | 50 | 100 | 170
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 50 | 50 | 100
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності, енергозбереження та раціонального використання енергоресурсів. | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 90 | 95 | 100 | 285 | Сформована достатня обізнаність посадових осіб міської ради, керівників бюджетних установ й комунальних підприємств, власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків щодо використання усіх сучасних фінансових та технічних інструментів у сфері енергоефективності
|  |  |  | місцевий бюджет | 40 | 45 | 50 | 135
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 50 | 50 | 50 | 150
11.1 | Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформації серед всіх зацікавлених сторін житлової та бюджетної сфер щодо сучасних інструментів з енергоефективності, активізації створення ОСББ із залученням експертів міжнародних проектів (зокрема, створення поліграфічної продукції, буклетів, флаєрів, каталогів та інших презентаційних матеріалів, сувенірної продукції, проведення днів сталої енергії, виплати переможцям конкурсів енергоефективної тематики (подарункові набори, іграшки, сувенірна продукція, спортивний інвентар, солодкі призи, солодкі подарунки, реквізит для проведення заходів, тощо)) | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 90 | 95 | 100 | 285 | Сформована достатня обізнаність посадових осіб міської ради, керівників бюджетних установ й комунальних підприємств, власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків щодо використання усіх сучасних фінансових та технічних інструментів у сфері енергоефективності
|  |  |  | місцевий бюджет | 40 | 45 | 50 | 135
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 50 | 50 | 50 | 150
11.2 | Наповнення та супроводження, розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Ніжинської міської ради в мережі Facebook та інших соціальних мережах щодо енергозбереження , енергоефективності в Ніжинській МТГ | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформована достатня обізнаність посадових осіб міської ради, керівників бюджетних установ й комунальних підприємств, власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків щодо використання усіх сучасних фінансових та технічних інструментів у сфері енергоефективності
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кошти співвласників будинків (ОСББ) | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Моніторинг інформаційних ресурсів, щодо проектів міжнародної технічної допомоги, грантів, інше. Розповсюдження відповідної інформації серед структурних підрозділів міської ради, організацій, установ, на Facebook сторінці. | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформована достатня обізнаність посадових осіб міської ради, керівників бюджетних установ й комунальних підприємств, власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків щодо використання усіх сучасних фінансових та технічних інструментів у сфері енергоефективності
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Участь та сприяння у проведенні вітчизняних та закордонних заходів на тему енергоефективності та енергозбереження (форумів, конференцій, виставок, зустрічей) | 2022-2024 | Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності | Всього, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформована достатня обізнаність посадових осіб міської ради, керівників бюджетних установ й комунальних підприємств, власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків щодо використання усіх сучасних фінансових та технічних інструментів у сфері енергоефективності
|  |  |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0 | 0 | 0 | 0