|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2023р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2022 рік,

затверджена рішенням

Ніжинської  міської ради  від  21.12.2021 року  № 6-18/2021, в т. ч. зі змінами  від 21.06.2022р. № 10-22/2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117650 |  | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 30 000,00 | ## - | 30 000,00 | 900,00 | - | 900,00 | 29100,00 | - | 29100,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано; внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець |  | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 1. | Послуги з експертно-грошової оцінки по земельній ділянці за адресою: -вул. Прилуцька, 89 Г, площею 0,6744 | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |  |  | 30 000,00 |  | 900,00 | Виконано на 3 %. Кредиторська заборгованість 3575,00 грн - не оплачено внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану; 25 525,00 грн -невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |  |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |  |  | Ірина ОНОКАЛО |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                           Валентина  МІСАН