|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2022 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року №6-18/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021 |  | |  | | --- | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 7 450 784 | 4 239 924 | 3 210 860 | 4 086 434,10 | 3 138 469,53 | 947 964,57 | -3 364 349,9 | - 1 101 454,47 | - 2 262 895,43 | Залишок плану виник у зв’язку звимушеними канікулами і дистанційним навчанням на час воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/заходи | | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень  2022 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | | 3 074 781 | - | | 2 262 886,43 | - | 73,59%  103 053 д/днів |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | | 1 165 143 | - | | 875 583,1 | - | 75,15%  27 581 д/днів |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | | - | 3 210 860 | | - | 947 964,57 | 29,52%  102 791 д/днів |
| 4 | Всього: | | **4 239 924** | **3 210 860** | | **3 138 469,53** | **947 964,57** | - |
| Керівник  Бухгалтер | | | | Валентина ГРАДОБИК    Наталія ЖАДЬКО | | | | |  |  |