|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» на 2022 р.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 21.12.2021 р. №6-18/2021,  №4-20/2022 від 24.02.2022, розпорядженням міського голови №56 від 18.03.2022р., рішення виконавчого комітету №130 від 02.06.2022 р., рішення міської ради №38-26/2022 від 07.12.2022 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 16 943 939,50 | 16 087 635,00 | 856 304,50 | 12 871 756,73 | ## 12 482 457,72 | ## 389 299,01 | -4 072 182,77 | -3 605 177,28 | -467 005,49 | Залишки плану по загальному фонду за рахунок надходження коштів від орендарів за комунальні послуги. Залишки коштів по спеціальному фонду за рахунок економії коштів через проведення торгів у Прозорро. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п |  | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець |  | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню |  | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2022 р. |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т. ч. заробітна плата з нарахуванням 12 482 457,72 грн. -енергоносії – 8 434 566,13 грн. -відрядні- 92 497,29 грн. -оплата послуг – 2 576 342,74,00 грн. -пільгові пенсії- 380 100,00 грн. -за навчання – 9 642,00 грн. -предмети, матеріали, обладнання та інвентар-288 740,20 -інші видатки – 225 339,98 грн. Стан виконання плану на 77,6 % Спеціальний фонд 389 299,01 грн. -ПКД кап. ремонту частини корпусу – 49 900,00 грн. -ПКД по реконструкції системи газопостачання – 70 488,00 грн. -за експ. по ПКД по реконстр. системи газопостачання - 4 272,00 грн. -реконструкція системи газопостачання – 128 502,38 грн. -техн.нагляд по реконстр. сист.газопостачання – 1 517,00 грн. - реконструкція системи газопостачання – 129 122,63 грн. - техн.нагляд по реконстр. сист.газопостачання – 1 525,00 грн. -авторський нагляд по реконстр.сист.газопост. – 3 972,00 грн. Стан виконання плану на 45,5 % |
|  |  |  |  |  | 16 087 635,00 |  | 856 304,50 |  | 12 482 457,72 |  | 389 299,01 |  |  |  |

Генеральний директор                                                                                                                                                                             О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                 Т.С.Павловська