|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 р.

Комплексна  програма заходів  та робіт з територіальної  оборони Ніжинської територіальної громади  на 2022 рік,  затверджена рішенням виконкому  №71 від 04.04.2022р. зі змінами, внесеними рішеннями виконкому №102 від 12.05.2022, №135 від 09.06.2022р,№174 від 05.07.2022р., №179 від 07.07.2022р., №253 від 25.08.2022р., №310 від 22.09.2022р. №322 від 27.09.2022р. ,№385 від 27.10.2022р.,рішення міської ради №37-26/2022 від 07.12.2022р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління»_______ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 757 900,00 | 757 900,00 | - | 687 607,90 | 687 607,90 | - | -70 292,10 | -70 292,10 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання №4 Оплата ритуальних послуг членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 449 900,00 | - | 379 716,40 | - | Надано сім’ям 43 загиблих військовослужбовців |
| 2 | Завдання №2 Послуги по забезпеченню гарячим харчуванням персоналу КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області та КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області на період активних дій під час воєнного стану відповідно Указу Президента від 22.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 308 000,00 |  | 307 891,50 |  | Забезпечено послугами харчування |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО