|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023р.

Комплексна  програма заходів  та робіт з територіальної  оборони Ніжинської територіальної громади  на 2022 рік,  затверджена рішенням виконкому  №71 від 04.04.2022р. зі змінами, внесеними рішеннями виконкому №102 від 12.05.2022, №135 від 09.06.2022р,№174від 05.07.2022р.,№179 від 07.07.2022р., №253 від 25.08.2022р., №310 від 22.09.2022р., №322 від 27.09.2022р.,№322 від 27.09.2022р., №385 від 27.10.2022р.,рішення міської ради №37-26/2022 від 07.12.2022р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0218240 |  | «Заходи та роботи з територіальної оборони» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 7 724 244,00 | 5 164 244,00 | 2 560 000,00 | 4 648 230,17 | 3 248 031,17 | 1 400 199,00 | -3 076 013,83 | -1 916 212,83 | -1159801,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання№1.1. Транспортні перевезення військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, особового складу підрозділів територіальної оборони та Добровольчого формування на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 450 000,00 | - | 1 357 828,12 | - | Забезпечено транспортними послугами військовослужбовців |
| 2 | Завдання №1.2.-1.5. Придбання паливо-мастильних матеріалів тощо, Придбання дизель (бензинових) генераторів для потреб військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, Придбання матеріально-технічних засобів для потреб підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1: формений одяг (комплекти зимового одягу), взуття, бронежилети, амуніція та інші види обмундирування; спальні мішки, каремати, намети для розгортання в польових умовах, індивідуальні засоби захисту, засоби зв’язку, комп’ютерне обладнання, комп’ютерна техніка та оргтехніка, приладдя, інвентар для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок, будівельні матеріали та знаряддя, господарче приладдя та інвентар, канцтовари, папір, акумулятори, електротовари, радіостанції, біноклі, тепловізори, далекоміри, планшети, квадрокоптери, та інше майно, у тому числі придбання автотранспортних засобів та відшкодування витрат пов’язаних з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів та інше забезпечення, Придбання медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів тощо | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 998 440,00 | 2560 000,00 | 1 022 063,70 | 1 400 199,00 | Придбано та передано згідно рішень виконавчого комітету (скоби, цвяхи, плівка п/е, водонагрівач, акумулятори, канцтовари,планшетів, біноклів,форми) |
| 3 | Завдання № 4. Оплата ритуальних послуг членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на період воєнного стану Закупівля державних прапорів на пам’ятники загиблих воїнів (на всіх кладовищах міста) | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 25 000,00 | - | - | - | - |
| 4 | Завдання 1.10 Виготовлення бланків військово-облікових документів для потреб підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1 | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 20 000,00 | - | 13 685,00 |  | Придбано та передано згідно рішення виконавчого комітету бланки |
| 4 | Завдання №5 Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування та іншого для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на базі Ніжинської гімназії №2 Ніжинської міської ради Чернігівської області та Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради Чернігівської області та на харчоблоці КТВП «Школяр», що надаються комунальним торгівельно-виробничим підприємством «Школяр». | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 540 804,00 |  | 538 157,32 |  | Забезпечено послугами харчування |
| 5 | Завдання № 6.3. Придбання мішків санітарних для трупів | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 30 000,00 | - | 15 999,60 | - | Придбано мішки санітарні в кількості 100шт. |
| 6 | Завдання 6.4. Забезпечення заходів життєзабезпечення громади, критичної інфраструктури в період воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню, проведенню евакуаційних заходів, оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення, ПММ, організації руху спротиву та інших питань посилення обороноздатності. | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 1 100 000,00 | - | 300 297,43 | - | Придбано та передано згідно рішення |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО