## 6030
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Підвищення рівня благоустрою міста
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 36098.58 | 1146.61 | 37245.19 | 33184.22 | 323.18 | 33507.4 | -2914.36 | -823.43 | -3737.79
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: У зв’язку із введенням військового стану деякі роботи не виконувалися, в межах дії обмежень щодо окремих видатків визначеною постановою КМУ № 590 від 09.06.22 ( зі змінами )
В т.ч.
1 | Забезпечення утримання в належному стані об`єктів транспортної інфраструктури (ремонт та встановлення дорожніх знаків, впорядкування малих архітектурних форм та контейнерів, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі) | 2119.3 | 1015.61 | 3134.91 | 2119.3 | 323.18 | 2442.48 | 0 | -692.43 | -692.43
2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 4800 | 131 | 4931 | 4800 |  | 4800 | 0 | -131 | -131
3 | Забезпечення утримання в належному стані ліній електропередач (монтаж, ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення, обслуговування лічильників електроенергії) | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 0 | 0 | 0
4 | Забезпечення карантинним та дитячими майданчиками | 580 |  | 580 | 332.99 |  | 332.99 | -247.01 | 0 | -247.01
5 | Забезпечення реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 17877.45 |  | 17877.45 | 17865.36 |  | 17865.36 | -12.09 | 0 | -12.09
6 | Забезпечення збереження енергоресурсів (оплата за користування електроенергією вуличного освітлення та постачання природного газу до пам’ятного знаку "Вічний вогонь") | 3881.83 |  | 3881.83 | 3316.77 |  | 3316.77 | -565.06 | 0 | -565.06
7 | Забезпечення інших видів робіт по благоустрою (громадські роботи, поховання безрідних, проведення технагляду, завезення піску, малярні роботи, обслуговування громадського туалету) | 3140 |  | 3140 | 1049.81 |  | 1049.81 | -2090.19 | 0 | -2090.19
8 | Забезпечення виконання проектів переможців громадського бюджету | 36098.58 | 1146.61 | 37245.19 | 33184.23 | 323.18 | 33507.41 | -2914.35 | -823.43 | -3737.78
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 1146.61; 2: 323.18; 3: -823.43
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 1146.61; 2: 323.18; 3: -823.43
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових - залишок плану(не надані акти виконаних робіт)
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
1 | Обсяг видатків на благоустрій парків | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | -2000 | 0 | -2000
2 | обсяг видатків на ремонт та встановлення дорожніх знаків | 439 |  | 439 | 439 |  | 439 | 0 | 0 | 0
3 | обсяг видатків на впорядкування МАФ, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі | 1634.1 | 1015.61 | 2649.71 | 1634.1 | 323.18 | 1957.28 | 0 | -692.43 | -692.43
4 | обсяг видатків на придбання контейнерів та огорож контейнерних майданчиків та турнікетів | 946.2 |  | 946.2 | 946.2 |  | 946.2 | 0 | 0 | 0
5 | обсяг видатків на зрізування дерев | 1650 |  | 1650 | 1650 |  | 1650 | 0 | 0 | 0
6 | Обсяг видатків на викошування газонів,доглядання клумб та парків | 2050 | 131 | 2181 | 2050 |  | 2050 | 0 | -131 | -131
7 | Обсяг видатків на розчистку водовідвідних каналів | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0
8 | обсяг видатків на встановлення та заміну світоточок | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0
9 | обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення | 3200 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 | 0 | 0 | 0
10 | обсяг видатків на придбання світильників | 350 |  | 350 | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0
11 | обсяг видатків передбачених на надання послуг з відлову та стерилізації безпритульних тварин | 500 |  | 500 | 252.99 |  | 252.99 | -247.01 | 0 | -247.01
12 | обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0
13 | обсяг видатків на реконструкцію, розвиток кладовищ міста | 1292.52 |  | 1292.52 | 1290.99 |  | 1290.99 | -1.53 | 0 | -1.53
14 | обсяг видатків на удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 14203.47 |  | 14203.47 | 14192.92 |  | 14192.92 | -10.55 | 0 | -10.55
15 | вивіз стихійних сміттєзвалищ | 2381.48 |  | 2381.48 | 2381.48 |  | 2381.48 | 0 | 0 | 0
16 | обсяг видатків на оплату електроенергії | 3871.83 |  | 3871.83 | 3316.1 |  | 3316.1 | -555.73 | 0 | -555.73
17 | обсяг видатків на оплату природного газу | 10 |  | 10 | 0.66 |  | 0.66 | -9.34 | 0 | -9.34
18 | обсяг видатків на захоронення безрідних | 130 |  | 130 | 99.89 |  | 99.89 | -30.11 | 0 | -30.11
19 | обсяг видатків на проведення технагляду | 60 |  | 60 |  |  | 0 | -60 | 0 | -60
20 | обсяг видатків на завезення піску грунту та дров та солі | 408.52 |  | 408.52 | 408.52 |  | 408.52 | 0 | 0 | 0
21 | обсяг видатків на обслуговування громадського туалету | 541.46 |  | 541.46 | 541.37 |  | 541.37 | -0.09 | 0 | -0.09
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: У зв’язку із введенням військового стану деякі роботи не виконувалися, в межах дії обмежень щодо окремих видатків визначеною постановою КМУ № 590 від 09.06.22 ( зі змінами )
2 | продукту
22 | Кількість парків | 1 |  | 1 |  |  | 0 | -1 | 0 | -1
23 | кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити | 235.29 |  | 235.29 | 235.29 |  | 235.29 | 0 | 0 | 0
24 | кількість МАФ по місту, пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорож, які заплановано впорядкувати | 53.42 | 78.12 | 131.54 | 53.42 | 24.86 | 78.28 | 0 | -53.26 | -53.26
25 | кількість контейнерів та турнікетів, які плануються придбати | 189.24 |  | 189.24 | 189.24 |  | 189.24 | 0 | 0 | 0
26 | кількість дерев, що планується зрізати | 261.9 |  | 261.9 | 261.9 |  | 261.9 | 0 | 0 | 0
27 | площа газонів клумб, парків, що планується доглядати | 1708333 |  | 1708333 | 1708333 |  | 1708333 | 0 | 0 | 0
28 | Кількість м.кан. очищення водовідвідних канав | 400 |  | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0
29 | установлення та заміна одієї світоточки | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0
30 | обслуговування мереж вуличного освітлення | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 0 | 0 | 0
31 | придбання світильників | 205.88 |  | 205.88 | 205.88 |  | 205.88 | 0 | 0 | 0
32 | кількість виловлених та стерилізованих собак | 185 |  | 185 | 93.7 |  | 93.7 | -91.3 | 0 | -91.3
33 | кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0
34 | кількість кладовищ міста, які обслуговуються | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0
35 | кількість діючих сміттєприймальних пунктів міста | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 0 | 0
36 | кількість сміття що планується вивезти при ліквідації сміттєзвалищ | 34021.11 |  | 34021.11 | 34021.14 |  | 34021.14 | 0.03 | 0 | 0.03
37 | кількість електроенергії, що передбачається спожити | 616533.44 |  | 616533.44 | 528041.4 |  | 528041.4 | -88492.04 | 0 | -88492.04
38 | кількість газу, що передбачається спожити | 500 |  | 500 | 0.08 |  | 0.08 | -499.92 | 0 | -499.92
39 | кількість безрідних, яких планується захоронити | 37 |  | 37 | 28.54 |  | 28.54 | -8.46 | 0 | -8.46
40 | кількість об’єктів, на яких планується провести технагляд | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | -20 | 0 | -20
41 | кількість причепів машин які планується перевезення піску, грунту та дров | 136.18 |  | 136.18 | 136.18 |  | 136.18 | 0 | 0 | 0
42 | кількість громадських вбиралень | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: У зв’язку із введенням військового стану роботи не виконувалися
3 | ефективності
43 | Середня вартість благоустрою одного парку | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | -2000 | 0 | -2000
44 | середня вартість на ремонт та встановлення дорожніх знаків | 1.86 |  | 1.86 | 1.86 |  | 1.86 | 0 | 0 | 0
45 | середня вартість виконання одного впорядкованого МАФ, пам’ятників, автобусних зупинок та огорож | 30.59 | 13 | 43.59 | 30.59 | 13 | 43.59 | 0 | 0 | 0
46 | середня вартість одного контейнерного майданчика та турнікета | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0
47 | середня вартість одного зрізаного дерева | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0
48 | Середня вартість викошування 1 м кв. обслуговування клумб, парків | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | -0.2 | -0.2
49 | Середня вартість м.кан. очищення водовідвідних канав | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
50 | середня вартість установлення та заміна однієї світоточки | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0
51 | середня вартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
52 | середня вартість придбання 1 світильника | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0
53 | середня вартість однієї виловленої та стерилізованої собаки | 2.7 |  | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0
54 | середня вартість ремонту одного дитячого майданчика | 26.67 |  | 26.67 | 26.67 |  | 26.67 | 0 | 0 | 0
55 | середня вартість обслуговування одного кладовища | 143.61 |  | 143.61 | 143.44 |  | 143.44 | -0.17 | 0 | -0.17
56 | середня вартість обслуговування одного сміттєприймального пункту | 2029.07 |  | 2029.07 | 2027.56 |  | 2027.56 | -1.51 | 0 | -1.51
57 | середня вартість 1 м3 сміття | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0 | 0 | 0
58 | середня вартість 1 кВт електроенергії | 6.28 |  | 6.28 | 6.28 |  | 6.28 | 0 | 0 | 0
59 | середня вартість 1 куб.м газу | 20 |  | 20 | 8 |  | 8 | -12 | 0 | -12
60 | середня вартість захороненого одного безрідного | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0
61 | середня вартість по технагляду одного об’єкта | 3 |  | 3 |  |  | 0 | -3 | 0 | -3
62 | середня вартість одного причепу по перевезенню грунту піску та дров | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0
63 | середня вартість обслуговування одного туалету | 541.46 |  | 541.46 | 541.46 |  | 541.46 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: У зв’язку із введенням військового стану роботи не виконувалися
4 | якості
64 | рівень виконання заходу забезпечення утримання в належному стані об`єктів транспортної інфраструктури | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0
65 | Рівень виконання завдання (Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов) | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0
66 | Рівень виконання завдання (Забезпечення утримання в належному стані ліній електропередач) | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0
67 | рівень виконання заходу забезпечення реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 99.92 |  | 99.92 | 99.92 |  | 99.92 | 0 | 0 | 0
68 | темп зростання обсягів видатків на оплату електроенергії в порівнянні з минулим роком | 85.13 |  | 85.13 | 67.32 |  | 67.32 | -17.81 | 0 | -17.81
69 | Рівень виконання заходу забезпечення інших видів робіт по благоустрою | 86.2 |  | 86.2 | 86.2 |  | 86.2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: У зв’язку із введенням військового стану роботи не виконувалися
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання програми виконані на 91,93 %
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 36154.44 | 731.79 | 36886.23 | 33184.22 | 323.18 | 33507.4 | 91.7846 | 44.1629 | 90.8399
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | Забезпечення утримання в належному стані об`єктів транспортної інфраструктури (ремонт та встановлення дорожніх знаків, впорядкування малих архітектурних форм та контейнерів, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі) | 3185.14 | 182.59 | 3367.73 | 2119.3 | 323.18 | 2442.48 | 66.5371 | 176.9976 | 72.526
2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 3895.9 | 125.9 | 4021.8 | 4800 | 0 | 4800 | 123.2064 | 0 | 119.3495
3 | Забезпечення утримання в належному стані ліній електропередач (монтаж, ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення, обслуговування лічильників електроенергії) | 4281 |  | 4281 | 3700 | 0 | 3700 | 86.4284 |  | 86.4284
4 | Забезпечення карантинним та дитячими майданчиками | 524.57 | 238.8 | 763.37 | 332.99 | 0 | 332.99 | 63.4787 | 0 | 43.621
5 | Забезпечення реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 17573.87 |  | 17573.87 | 17865.36 | 0 | 17865.36 | 101.6587 |  | 101.6587
6 | Забезпечення збереження енергоресурсів (оплата за користування електроенергією вуличного освітлення та постачання природного газу до пам’ятного знаку "Вічний вогонь") | 4930.58 |  | 4930.58 | 3316.77 | 0 | 3316.77 | 67.2694 |  | 67.2694
7 | Забезпечення інших видів робіт по благоустрою | 816.77 | 184.5 | 1001.27 | 1049.81 | 0 | 1049.81 | 128.5319 | 0 | 104.8478
8 | Забезпечення виконання проектів переможців громадського бюджету | 946.61 |  | 946.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
1 | обсяг видатків на ремонт та встановлення дорожніх знаків | 439 |  | 439 | 439 |  | 439 | 100 |  | 100
2 | обсяг видатків на впорядкування МАФ, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі | 1771.15 | 182.59 | 1953.74 | 1634.1 | 323.18 | 1957.28 | 92.2621 | 176.9976 | 100.1812
3 | обсяг видатків на придбання контейнерів та огорож контейнерних майданчиків та турнікетів | 1131.7 |  | 1131.7 | 946.2 |  | 946.2 | 83.6087 |  | 83.6087
4 | обсяг видатків на зрізування та обрізування дерев | 1940.9 |  | 1940.9 | 1650 |  | 1650 | 85.0121 |  | 85.0121
5 | Обсяг видатків на викошування газонів,доглядання клумб та парків | 1805 | 125.9 | 1930.9 | 2050 |  | 2050 | 113.5734 |  | 106.1681
6 | обсяг видатків на розчистку водовідвідних каналів |  |  | 0 | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0
7 | обсяг видатків на встановлення та заміну світоточок | 89 |  | 89 | 150 |  | 150 | 168.5393 |  | 168.5393
8 | обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення | 3842 |  | 3842 | 3200 |  | 3200 | 83.29 |  | 83.29
9 | обсяг видатків на придбання світильників | 300 |  | 300 | 350 |  | 350 | 116.6667 |  | 116.6667
10 | обсяг видатків передбачених на надання послуг з відлову та стерилізації безпритульних тварин | 395.57 |  | 395.57 | 252.99 |  | 252.99 | 63.9558 |  | 63.9558
11 | обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків | 80 | 238.8 | 318.8 | 80 |  | 80 | 100 | 100 | 25.0941
12 | обсяг видатків на реконструкцію, розвиток кладовищ міста | 1195.04 |  | 1195.04 | 1290.99 |  | 1290.99 | 108.029 |  | 108.029
13 | обсяг видатків на удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 14871.12 |  | 14871.12 | 14192.92 |  | 14192.92 | 95.4395 |  | 95.4395
14 | вивіз стихійних сміттєзвалищ | 1600 |  | 1600 | 2381.48 |  | 2381.48 | 148.8425 |  | 148.8425
15 | обсяг видатків на оплату електроенергії | 4926.12 |  | 4926.12 | 3316.1 |  | 3316.1 | 67.3167 |  | 67.3167
16 | обсяг видатків на оплату природного газу | 4.46 |  | 4.46 | 0.66 |  | 0.66 | 14.7982 |  | 14.7982
17 | обсяг видатків на захоронення безрідних | 89 |  | 89 | 99.89 |  | 99.89 | 112.236 |  | 112.236
18 | обсяг видатків на проведення технагляду | 1: 50; 3: 50; 6: 0; 7: 0; 9: 0
19 | обсяг видатків на завезення піску грунту та дров, солі | 200 |  | 200 | 408.52 |  | 408.52 | 204.26 |  | 204.26
20 | обсяг видатків на обслуговування громадського туалету | 427.77 |  | 427.77 | 541.37 |  | 541.37 | 126.5563 |  | 126.5563
21 | обсяг видатків на виконання проектів | 1: 946.61; 3: 946.61; 6: 0; 7: 0; 9: 0
2 | продукту
27 | кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити | 274 |  | 274 | 235.29 |  | 235.29 | 85.8723 |  | 85.8723
28 | кількість МАФ по місту, пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорож, які заплановано впорядкувати | 58.63 | 14.61 | 73.24 | 53.42 | 24.86 | 78.28 | 91.1138 | 170.1574 | 106.8815
29 | кількість систем відеоспостереження, які плануеться придбати | 251.49 |  | 251.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
30 | кількість контейнерів та турнікетів, які плануються придбати | 3: 0; 4: 189.24; 6: 189.24; 7: 0; 9: 0
31 | кількість дерев, що планується зрізати | 323.48 |  | 323.48 | 261.9 |  | 261.9 | 80.9633 |  | 80.9633
32 | кількість дерев, що планується придбати | 3: 0
33 | площа клумб парків, що планується доглянути | 1640909.09 |  | 1640909.09 | 1708333 |  | 1708333 | 104.1089 | 100 | 104.1089
34 | кількість м.кан.очищення водовідвідних канав | 3: 0; 4: 400; 6: 400; 7: 0; 9: 0
35 | установлення та заміна одієї світодіодної світоточки | 65.93 |  | 65.93 | 100 |  | 100 | 151.676 |  | 151.676
36 | обслуговування мереж вуличного освітлення | 2134.44 |  | 2134.44 | 1600 |  | 1600 | 74.9611 |  | 74.9611
37 | придбання світильників | 187.5 |  | 187.5 | 205.88 |  | 205.88 | 109.8027 |  | 109.8027
38 | кількість виловлених та стерилізованих собак | 158.23 |  | 158.23 | 93.7 |  | 93.7 | 59.2176 |  | 59.2176
39 | кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати | 3 | 1.96 | 4.96 | 3 |  | 3 | 100 | 0 | 60.4839
40 | кількість кладовищ міста, які обслуговуються | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 100 |  | 100
41 | кількість діючих сміттєприймальних пунктів міста | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 100 |  | 100
42 | кількість сміття що планується вивезти при ліквідації сміттєзвалищ | 32000 |  | 32000 | 34021.14 |  | 34021.14 | 106.3161 |  | 106.3161
43 | кількість електроенергії, що передбачається спожити | 960257.79 |  | 960257.79 | 528041.4 |  | 528041.4 | 54.9895 |  | 54.9895
44 | кількість газу, що передбачається спожити | 450.25 |  | 450.25 | 0.08 |  | 0.08 | 0.017768 |  | 0.017768
45 | кількість безрідних, яких планується захоронити | 14 |  | 14 | 28.54 |  | 28.54 | 203.8571 |  | 203.8571
46 | кількість об’єктів, на яких планується провести технагляд | 1: 26.02; 3: 26.02; 6: 0; 7: 0; 9: 0
47 | кількість причепів машин які планується перевезення піску, грунту та дров | 70.92 |  | 70.92 | 136.18 |  | 136.18 | 192.0192 |  | 192.0192
48 | кількість громадських вбиралень | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 100 |  | 100
49 | кількість затверджених проектів | 1: 6; 3: 6; 6: 0; 7: 100; 9: 100
51 | кількість інвестиційних проектів | 1: 3; 2: 2; 3: 5; 7: 100; 9: 100
3 | ефективності
53 | середня вартість на ремонт та встановлення дорожніх знаків | 1.6 |  | 1.6 | 1.86 |  | 1.86 | 116.25 |  | 116.25
54 | середня вартість виконання одного впорядкованого МАФ, пам’ятників, автобусних зупинок та огорож | 30.21 | 12.5 | 42.71 | 30.59 | 13 | 43.59 | 101.2579 | 104 | 102.0604
55 | середня вартість одного контейнерного майданчика та турнікета | 4.5 |  | 4.5 | 5 |  | 5 | 111.1111 |  | 111.1111
57 | середня вартість одного зрізаного дерева | 6 |  | 6 | 6.3 |  | 6.3 | 105 |  | 105
58 | середня вартість одного дерева | 3: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 0
59 | середня вартість 1 кв.м обслуговування клумби та парків | 1.1 | 0.15 | 1.25 | 1.2 |  | 1.2 | 109.0909 |  | 96
60 | середня вартість м.кан. очищення водовідвідних канав | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
61 | середня вартість установлення та заміна однієї світоточки | 1.35 |  | 1.35 | 1.5 |  | 1.5 | 111.1111 |  | 111.1111
62 | середня вартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення | 1.8 |  | 1.8 | 2 |  | 2 | 111.1111 |  | 111.1111
63 | середня вартість придбання 1 світильника | 1.6 |  | 1.6 | 1.7 |  | 1.7 | 106.25 |  | 106.25
64 | середня вартість однієї виловленої та стерилізованої собаки | 2.5 |  | 2.5 | 2.7 |  | 2.7 | 108 |  | 108
65 | середня вартість ремонту одного дитячого майданчика | 26.67 | 122 | 148.67 | 26.67 |  | 26.67 | 100 | 100 | 17.9391
66 | середня вартість обслуговування одного кладовища | 132.78 |  | 132.78 | 143.44 |  | 143.44 | 108.0283 |  | 108.0283
67 | середня вартість обслуговування одного сміттєприймального пункту | 2124.45 |  | 2124.45 | 2027.56 |  | 2027.56 | 95.4393 |  | 95.4393
68 | середня вартість 1 м3 сміття | 0.05 |  | 0.05 | 0.07 |  | 0.07 | 140 |  | 140
69 | середня вартість 1 кВт електроенергії | 5.13 |  | 5.13 | 6.28 |  | 6.28 | 122.4172 |  | 122.4172
70 | середня вартість 1 куб.м газу | 9.9 |  | 9.9 | 8 |  | 8 | 80.8081 |  | 80.8081
71 | середня вартість захороненого одного безрідного | 3.42 |  | 3.42 | 3.5 |  | 3.5 | 102.3392 |  | 102.3392
72 | середня вартість по технагляду одного об’єкта | 1: 2.78; 3: 2.78; 6: 0; 7: 0; 9: 0
73 | середня вартість одного причепу по перевезенню грунту піску та дров | 2.82 |  | 2.82 | 3 |  | 3 | 106.383 |  | 106.383
74 | середня вартість обслуговування одного туалету | 427.77 |  | 427.77 | 541.46 |  | 541.46 | 126.5774 |  | 126.5774
75 | середня вартість одного проекта | 1: 157.77; 3: 157.77; 6: 0; 7: 0; 9: 0
77 | Середня вартість одного інвестиційного проекта | 16.67 | 92.25 | 108.92 |  |  | 0 | 100 | 100 | 100
4 | якості
79 | рівень виконання заходу забезпечення утримання в належному стані об`єктів транспортної інфраструктури | 84.7 |  | 84.7 | 100 |  | 100 | 118.0638 |  | 118.0638
83 | рівень виконання заходу забезпечення реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 99.61 |  | 99.61 | 92.92 |  | 92.92 | 93.2838 |  | 93.2838
84 | темп зростання обсягів видатків на оплату електроенергії в порівнянні з минулим роком | 97.87 |  | 97.87 | 67.32 |  | 67.32 | 68.7851 |  | 68.7851
85 | Рівень обслуговування заходу забезпечення інших видів робіт по благоустрою | 88.84 |  | 88.84 | 86.2 |  | 86.2 | 97.0284 |  | 97.0284
86 | Рівень виконання завдання (Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов) | 83.58 |  | 83.58 | 100 |  | 100 | 119.6458 |  | 119.6458
87 | Рівень виконання завдання (Забезпечення утримання в належному стані ліній електропередач) | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється виконанням заходів з благоустрою території відповідно до потреб відповідного періоду.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2023 р. відсуьня кредиторська заборгованість
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для забезпечення благоустрою міста і є актуальною.
ефективності бюджетної програми - Забезпечено утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства, утримання в належному стані об`єктів транспортної інфраструктури (ремонт та встановлення дорожніх знаків, впорядкування малих архітектурних форм та контейнерів, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі), збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, утримання в належному стані ліній електропередач (монтаж, ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення, обслуговування лічильників електроенергії), карантинним та дитячими майданчиками, реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами, збереження енергоресурсів , поховання безрідних, проведення технагляду, завезення піску, малярні роботи, обслуговування громадського туалету
корисності бюджетної програми - Гарантовано належні умови для благоустрою території міста.
довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Т.в.о головного бухгалтера | 3: Інна СТУПКО