## 1217693
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 1218.38 |  | 1218.38 | 1217.27 |  | 1217.27 | -1.11 | 0 | -1.11
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: Зекономлені кошти
В т.ч.
1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | 1218.38 |  | 1218.38 | 1217.27 |  | 1217.27 | -1.11 | 0 | -1.11
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 0; 2: 0; 3: 0
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 3: 0
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг фінансової підтримки КП | 1218.38 |  | 1218.38 | 1217.27 |  | 1217.27 | -1.11 | 0 | -1.11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Зекономлені кошти
2 | продукту
| кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
3 | ефективності
| середня сума підтримки одного комунального підприємства | 1218.38 |  | 1218.38 | 1217.27 |  | 1217.27 | -1.11 | 0 | -1.11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Зекономлені кошти
4 | якості
| темп зростання підтримки комунальних підприємств у порівнянні з попереднім роком | 253.59 |  | 253.59 | 253.36 |  | 253.36 | -0.23 | 0 | -0.23
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання виконано,
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти освоєні.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 480.46 |  | 480.46 | 1217.27 | 0 | 1217.27 | 253.3551 |  | 253.3551
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | 480.46 |  | 480.46 | 1217.27 |  | 1217.27 | 253.3551 | 0 | 253.3551
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг фінансової підтримки КП | 480.46 | 0 | 480.46 | 1217.27 |  | 1217.27 | 253.3551 |  | 253.3551
2 | продукту
| кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 50 |  | 50
3 | ефективності
| середня сума підтримки одного комунального підприємства | 240.23 | 0 | 240.23 | 1217.27 |  | 1217.27 | 50.18 |  | 50.18
4 | якості
| темп зростання підтримки комунальних підприємств у порівнянні з попереднім роком | 100.35 |  | 100.35 | 253.36 |  | 253.36 | 252.4763 |  | 252.4763
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Завдання виконано на 100 %..
Напрям використання бюджетних коштів
Завдання виконано на 100 %..
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2023 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктуритериторії
ефективності бюджетної програми - Забезпечення розвитку та стабільної роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень
корисності бюджетної програми - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Т.в.о головного бухгалтера | 3: Інна СТУПКО