Додаток 25

до  рішення міської ради VIІI скликання

від ____________ 2023 р.   №         /2023

| Інформація про виконання програми станом на 01.01 2023р. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської територіальної громади на 2022 рік рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21 грудня 2021 року, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.02.2022 №5-20/2022, розпорядженням міського голови від 23.03.2022 №64, рішеннями виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.04.2022 №84,_від 12.05.2022р. №102_,від 02.06.2022р. №129,від 06.10.2022р.№349, від 27.10.2022р. №383, від 07.12.2022р. №36-26/2022 (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) 1.; 0218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. КПК; (найменування бюджетної програми). 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 529165,00; 329165,00; 200 000,00; 139216,00; 93216,00; 46000,00; -389949,00; -235949,00; -154000,00; Залишок плану. 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми № з/п; Завдання/ напрями/ заходи; Відповідаль-ний виконавець; Планові обсяги фінансування, грн; Фактичні обсяги фінансування, грн; Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми). загальний фонд; спеціальний фонд; загальний фонд; спеціальний фонд. 1; Придбання лікарських препаратів медицини катастроф та засобів індивідуального захисту; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 34000,00; -; -; -; Фінансування не здійснювалося. 2; Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ, які знаходяться у комунальній власності. Виготовлення технічних паспортів на споруди ЦЗ; 40 700,00; -; -; -; Фінансування не здійснювалося. 3; Дообладнання міської автоматизованої системи централізованого оповіщення; -; 154000,00; -; -; Фінансування не здійснювалося. 4; Проведення інших заходів, закупівля необхідних товарів (предмети першої необхідності, продуктів харчування, набори, та лікарські засоби тощо) паливо-мастильні матеріали (різні види пального і мастила: бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ), обладнання стратегічного призначення (генератори, засоби безперебійного живлення та інше), послуги (всі види) та інше, пов’язане з усуненням наслідків військових дій, провокацій, диверсій та іншого у разі надзвичайного та воєнного стану. Вдосконалення систем оповіщення радіо та проводного зв’язку, створення запасів засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки тощо; 254465,00; 46000,00; 93216,00; 46000,00; Придбання сирен оповіщення з комплектуючими. |  |  |
| --- | --- | --- |