|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.04.2023 року **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення сесії міської ради № 5-29/2023 від 28.03.2023 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  | 585 691,00 | 585 961,00 |  | -1 414 309,00 | - 1 414 309,00 |  | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Обсяг видатків на створення матеріального резерву | УЖКГ та Б | 1 000 000,00 |  | 387 320,00 |  | Придбання бензину А-95 2500 літрів та дизпалива 5000 літрів на суму 381 500,00 грн. у ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ»., моторної оливи 30 літрів на суму 5820,00 грн. |
| 2 | Витрати на дообладнання евакуаційних пунктів | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій | УЖКГ та Б | 500 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 400 000,00 |  | 198 641,00 |  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту – найпростіше укриття по вул.. Амосова 12-а. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття) |
|  | Разом |  | 2 000 000,00 |  | 585 961,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |