|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2023 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на 2023 рік.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від від 07 грудня 2022 року №3-26/2022, рішенням Ніжинської міської ради від 09.02.2023 року №23-28/2023, рішенням Ніжинської міської ради від 28.03.2023 року №64-29/2023, рішення міської ради № 4-30/2023 від 18.04.2023 року,  рішення міської ради № 9-31/2023 від 20.06.2023 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| ## 30955960,32 | ## 26212854,32 | 4753106,00 | 13 224 262,30 | 12944362,30 | 279900 | -17741698,02 | -13268492,02 | -4473206,00 | По загальному фонду виконання програми згідно плану до кінця року. По спеціальному фонду на даний час у зв`язку з проведенням тендерних процедур, кошти будуть використані в наступних кварталах відповідно кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2023 р. | ## 26212854,32 | 4753106,00 | 12944362,30 | 279900 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т. ч. видатки на -предмети та матеріали-75000,00грн -послуги крім комунальних-146 210,00 грн -відрядження 48 920,00 грн. -енергоносії – 4 976 472,19 грн. -пільгові пенсії- 238 100,00 грн. -інші поточні витрати-102061,00грн -касові видатки КНП «Центральна районна лікарня»7357599,11грн Стан виконання плану на 49,4 % Спеціальний фонд: Енцефалограф-279900,00 грн Стан виконання плану 5,9% |

Генеральний директор                                                                                                               О.В. Швець

Головний бухгалтер                                                                                                                    Т.С. Павловська