|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

Інформація про виконання програми станом на 01.10 2023 року**Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської територіальної громади на 2023 рік** рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07 грудня 2022 року, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 29.03.2023 №5-29/2023, від 20.06.2023 № 22-31/2023 та від 10.08.2023 № 21-32/2023(назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0218110 |  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 234 000,00 | 142 000‬,00 | 92 000,00 | 91 992,00 | - | 91 992,00 | -142 008‬,00 | -142 000‬,00 | -8,00 |  - Кошти планується використати в другому півріччі 2023 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідаль-ний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Лікарських препаратів медицини катастроф та засобів індивідуального захисту | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 34000,00 | - | - | - |  |
| 2. | Створення запасів засобів індивідуального захисту (протигази – 100 шт.), прилади радіаційної та хімічної розвідки, тощо | 100000,00 | - | - | - |
| 3. | Вдосконалення системи оповіщення, радіо та провідного зв’язку  | 8000,00 | 92 000,0 | - | 91 992,0 | Придбано 4 сирени оповіщення |

Заступник міського голови з питаньдіяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій СМАГА (підпис) Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ЄФІМЕНКО (підпис) |  |  |