|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року

«Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2023 рік затверджена рішенням міської ради від 07 грудня 2022 року №3-26/2022р., рішенням міської ради від 20 червня 2023 року №113-31/2023р., рішенням міської ради від 10 серпня 2023 року №23-32/2023.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 15750000,00 | ## 15750000,00 | 0,00 | 11162733,77 | 11162733,77 | 0,00 | -4587266,23 | -4587266,23 | 0,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: залишки коштів планується використати в наступному кварталі 2023 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | ## 15750000,00 | 0,00 | ## 11162733,77 | 0,00 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності, в т. ч. оплата енергоносіїв – 2781995,11 грн., заробітна плата –5785192,59 грн., ЄСВ – 1191668,38 грн., поточний ремонт припливно-витяжної вентиляції (найпростіше укриття) Блок В – 865442,00 грн., придбання жалюзів, штор – 50820,00 грн.,склопакетів – 29200,00 грн.,санітарно-технічні матеріали – 17750,00 грн., гістологічні дослідження – 400537,69 грн, встановлення системи відеоспостереження -40128,00. Результативні показники Затрат: кількість пологових будинків – 1; кількість ліжок – 90; кількість фактично зайнятих посад –164,375 в тому числі лікарів –21,625 медперсоналу –95,5 Продукту: кількість ліжко-днів – 10339; кількість породіль – 447; кількість обстежень –10107. Ефективності: Середня тривалість перебування у пологовому будинку – 7,3 Якості: |

В.о. генерального директора                                                                         Валерій Якуба

Головний бухгалтер                                                                                      Тетяна Філоненко