|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМА ГРОМАДСЬКИХ ОПЛАЧУВАНИХ РОБІТ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення  міської ради № 25-28/2023 від 09.02.2023 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1213210 |  | **Організація та проведення громадських робіт** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 261 529,00 | 261 529,00 |  | 178 784,44 | 178 784,44 |  | -82 744,56 | -82 744,56 |  | Не надходило заявок від комунальних підприємств |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян | УЖКГ та Б  КП СЕЗ | 261 529,00 |  | 178 784,44 |  | Обсяг фінансових ресурсів по громадським роботам –  178 784,44 грн .  , в тому числі :  -заробітна плата -146 441,68 грн -нарахування на оплату праці – 32 342,76 грн -.кошти в сумі 663,90грн. знаходяться на рахунку підприємства ,будуть повернуті після закриття лікарняного листка. -середня кількість працівників в місяць -12 чоловік -площа прибраної території -695385кв.м. |
|  | Всього |  | 261 529,00 | 0,00 | 178 784,44 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |