|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

- Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року

Комплексна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2023 рік,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 07.12.2022р. №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213123 КПК |  | «Заходи державної політики з питань сім’ї» |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 20 000 | ## 20 000 | - | 9 000 | ## 9 000 | - | 11 000 | 11 000 | - | Залишок плану, відсутність звернень від багатодітних сімей |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо. Проведення міського конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини». | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 3 000 | - | ## - | - |  |
| 2 | Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 5 00 | - | ## - | - |  |
| 3 | Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей. Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, в яких діти вступають до першого. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 10 000 | - | ## 9 000 | - | Матеріальна допомога 2 багатодітним сім’ям: Шумська К.В. Похитушко А.В. |
| 4 | Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, у яких народилася п’ята та наступна дитина у розмірі 5 000 грн. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 5 000 | - | ## - | - |  |
| 5 | Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для багатодітних сімей, зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодніх свят тощо. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 1 000 | - | ## - | -- |  |
| 6 | Проведення моніторингу стану реалізації державної сімейної політики в територіальній громади Проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань, які стосуються стану та розвитку сім’ї в місті. Проведення тематичних семінарів, круглих столів з питань підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 5 00 | - | ## - | - |  |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО