|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

- Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Міська програма захисту прав дітей Ніжинської територіальної громади "Дитинство" на період 2022-2026 рр.,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради №6-18/2021 від 12.12.2021р. зі змінами №4-30/2023 від 18.04.2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213112 КПК |  | «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 500000,00 | ## 500000,00 | - | 473818,22 | ## 473818,22 | - | -26181,78 | ## -26181,78 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Організація та проведення міського свята «День захисту дітей» | Служба у справах дітей виконкому, | ## 15000,00 | - | ## 15000,00 | - | Відзначено та нагороджено подарунками 250 дітей (126 хлопчиків, 124 дівчаток ) (настільні ігри) |
| 2 | Підтримка дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Організація та проведення акції «Готуємо дітей до школи» | Служба у справах дітей виконкому | ## 15000,0 | - | ## 15000,00 | - | Відзначено та нагороджено подарунками 50 дітей (19 хлопчиків, 31 дівчинка) (зошити) |
| 3. | Своєчасне влаштування до патронатних сімей. (поворотна фінансова допомога (резервні кошти), | Служба у справах дітей виконкому | ## 12763,00 |  | ## 12762,50 |  | Патронатному вихователю виплачені поворотні кошти для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги. |
| 4. | Матеріальна підтримка (заохочення) дітей волонтерів, дітей- волонтерів та дітей, які потрапили у складні життєві обставини, Ніжинської міської територіальної громади з метою оздоровлення на території України та за її межами | Служба у справах дітей виконкому | ## 67100,00 |  | ## 67080,72 |  | Надано підтримку 12 дітям (3 хлопчиків, 9 дівчаток ) |
| 5 | Організація та проведення міського свята з нагоди з нагоди Дня Святого Миколая | Служба у справах дітей виконкому | ## 64500,00 | - | 64500,00 | - | закуплені та видані подарунки 430 дітям (211 хлопчиків, 219 дівчаток )(цукерки). |
|  | Організація та проведення міського свята з нагоди різдвяних та новорічних свят | Служба у справах дітей виконкому | ## 325637,00 | - | ## 299475,00 | - | закуплені та видані подарунки 2750 дітям (1336 хлопчиків, 1414 дівчаток ) (цукерки) |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО