Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

|  |  |  | Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2023 р.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 07.12.2022 р. № 3-26/2022 зі змінами, затвердженими рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 20.06.2023 р. № 5-31/2023, рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 10.08.2023 р. № 7-32/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. | 0217350 КПК |  | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 900000,00 | ## 400000,00 | 500000,00 | 292520,00 | 292520,00 | - | -607480,00 | -107480,00 | -500000,00 | Залишок коштів внаслідок неможливості оплати запланованого через дію обмежень згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державою казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану » (зі змінами) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | - Розробка схем та проектних рішень масового застосування, інженерно-геологічні вишукування для будівництва пам’ятника загиблим воїнам в м. Ніжин Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | 4916,00 | - |  |
| 2 | - Обстеження та інвентаризація пунктів державної і міської геодезичної мережі для актуалізації (оновлення) топографічних планів масштабу 1:2000 міста Ніжина Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | ## 93102,10 | - |  |
| 3 | - Польове обстеження (оновлення) топографічних планів масштабу 1:2000 на територію міста Ніжина Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | ## 96223,16 | - |  |
| 4 | - Виготовлення оновлених (актуалізованих) цифрових векторних топографічних планів масштабу 1:2000 на територію міста Ніжина Чернігівської області в системі координат UA_UCS_2000\LCS_74 | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | ## 98278,74 | - |  |

Заступник міського голови                                                                                                                                                               Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									                                                                 Наталія ЄФІМЕНКО