|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

«Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2023 рік», рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   07 грудня 2022 року №3-26/2022

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 48 000,00; ## 48 000,00; -; 45 327,88; 45 327,88; -; -2 672,12; -2 672,12; -; Залишок плану, економія.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | ## Загальний фонд |  | ## Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання комп’ютерного обладнання, комплектуючих та приладдя, захищених носіїв токенів, тощо | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2023 року | ## 15 000,00 |  | ## 15 000,00 |  |  | ВПФКСНіжинМР –принтер 1 шт., картриджі – 2 шт. |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2023 року | ## 5 200,00 |  | ## 4 810,00 |  |  | ВПФКСНіжинМР – 1 390,00 грн. програма Соната, 3 420,00 - LOGICA |
| 3 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2023 року | ## 2 000,00 |  | ## 780,00 |  |  | МЦ «Спорт для всіх» - сертифікат 2 шт. |
| 4 | Оплата послуг Інтернет | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШ, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2023 року | ## 25 800,00 |  | ## 24 737,88 |  |  | поповнення мережі інтернет ВПФСНіжинМР – 4 200,00 грн., ДЮСШ –11 957,88 грн., МЦ «Спорт для всіх» – 8 580,00 грн. |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради                   __________                                     ___Павло ГЛУШКО__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Головний  бухгалтер                                                           __________                                 ____Людмила КОРНІЄНКО______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)