|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства» Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023рік

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради 8 скликання №3-26/2022 від 07.12.2022, рішення сесії міської ради №14-35/2023 від 08.12.2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212100 |  | Стоматологічна допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 907 000,00 | ## 1 757 000,00 | 150 000,00 | 1 707 384,23 | 1 557 384,23 | 150 000,00 | 199 615,77 | 199 615,77 | 0,00 | Економія енергоносіїв |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн.. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн.. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання населенню стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, підвищення та відновлення здоров’я населення | КНП НМСП (протягом 12 міс. 2023р.) | ## 1 757 000,00 | 150 000,00 | ## 1 557 384,23 | 150 000,00 | Виконання програми на 89,5 % Загальний фонд за 2023р відвідування дорослі – 34918 відвідування дитячі – 7026 відвідув. Кунашівка дорослі - 54 відвідування Кунашівка дитячі - 0 кількість осіб,що отримала протези - 2553 сановано дорослі - 5004 - в.т. жінок - 2850 - в.т. чоловіків - 2154 Сановано дитячі - 1892 в.т. Дівчаток - 979 Хлопців - 913 Медикаменти – 520 000,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -826 726,63 грн. в.т.ч. Тепло – 478 635,84 грн. Електропостачання – 270 321,15 грн. Водопостачання – 42 387,82 грн. Газопостачання – 797,28 грн. Вивіз сміття – 34 584,54 грн. |

В.о. директора								Антоніна БЕРЕГОВА

Головний бухгалтер								Олександра П’ЯТКОВСЬКА