УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

36 сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 08 лютого 2024 року                 м. Ніжин                        № 8-36/2024

Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – фінансовим управлінням Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2023 рік

Відповідно до пункту а) статті 28, статей  25, 26, 42, 59, 61, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті  91 Бюджетного кодексу України, регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020,  на  виконання «Порядку  розроблення     місцевих/регіональних   цільових   програм    Ніжинської   територіальної   громади,   затвердження,   моніторингу та звітності про їх виконання»,  затвердженого  рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання  від   26 жовтня 2021р.   №  42-15/2021, заслухавши та обговоривши звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2023 рік, міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2023 рік згідно з додатками до даного рішення (додаються).

2. Фінансовому управлінню Ніжинської міської ради Чернігівської області (Людмила ПИСАРЕНКО) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти  робочих днів з дня  його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на постійну депутатську  комісію міської ради  з  питань  соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів  (голова Володимир МАМЕДОВ).

Міський голова                                          Олександр  КОДОЛА

Візують:

Секретар міської ради                                                      Юрій  ХОМЕНКО

Перший заступник міського голови                               Федір   ВОВЧЕНКО

з питань діяльності виконавчих

органів ради

Начальник фінансового                                                 Людмила  ПИСАРЕНКО

управління міської ради

Начальник  відділу юридично -                                       В’ячеслав  ЛЕГА

кадрового забезпечення

Голова постійної депутатської                                     Володимир МАМЕДОВ

комісії  з  питань  соціально –

економічного розвитку,

підприємництва, інвестиційної

діяльності, бюджету та фінансів

Голова  постійної  депутатської                                       Валерій  САЛОГУБ

комісії з питань регламенту,

законності, охорони прав і свобод громадян,

запобігання  корупції, адміністративно-

територіального устрою, депутатської

діяльності та етики

Додаток  1

до  рішення міської ради VIІI скликання

від  08.02.2024р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма  управління  боргом міського  бюджету Ніжинської міської територіальної громади  на 2019-2023 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради № 1-64/2019 від 11.12.2019р., №1-3/2020 від 15.12.2020 р., №7-12/2021 від 19.08.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3718600 |  | Обслуговування місцевого боргу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 42 610,00 | ## 42 610,00 | - | 42 609,76 | 42 609,76 | - | 0,24 | 0,24 | - | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Сплата відсотків по кредиту щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору між Ніжинською міською радою Чернігівської області та Північною екологічною фінансовою корпорацією («НЕФКО») від 21.12.2018р. ESC 8/18 | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 42 610,00 | - | 42 609,76 | - | Сплачено відсотки по кредиту щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору між Ніжинською міською радою Чернігівської області та Північною екологічною фінансовою корпорацією («НЕФКО») від 21.12.2018р. ESC 8/18 |

Додаток  2

до  рішення міської ради VIІI скликання

від  08.02.2024р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2023 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради   VIІI скликання  від 07.12.2022р. №3-26/2022.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3717520 |  | Виконання Національної програми інформатизації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 107 720,00 | ## 83 000,00 | 24 720,00 | 106 989,38 | 82 269,38 | 24 720,00 | 730,62 | 730,62 | 0 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | КЕКВ 2210 – 30200000-1: Комп’ютерне обладнання та приладдя | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 33 455,00 | 0 | 33 455,00 | 0 | Придбано у ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" накопичувачі WD 3.5 SATA 3.0 1TB 7200rpm 64MB Cahce Caviar Blue, Системний блок, Монітор, IT/ набір КЕКВ 2210 |
| 2 | КЕКВ 2240 – 48000000-8:Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 7 200,00 | 0 | 7200,00 | 0 | 7200,00 грн. – Перераховано ТОВ "ЦРІ" - послуги з надання дозволу на використання Системи Vkursi. |
| 3 | КЕКВ 2240 – 72000000-5: Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 42345,00 | 0 | 41614,38 | 0 | 6360,00 грн. - Оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»; 10000,00 грн. - Перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за постійний моніторинг функціонування Системи, надання консультацій в телефонному режимі та/або за технологією віддаленого доступу на робочих місцях користувачів Системи, що вказані у п.11. даного Договору, оперативне оновлення конфігурації базового програмного забезпечення, адміністрування Системи і бази даних комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"); 8250,00 грн. - Перераховано ТОВ "Неоком XХI" за послуги з адміністрування (обслуговуваня) програмного забезпечення, послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»" з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням; 2730,00 грн. – Перераховано ТОВ "ЦСК "Україна" за обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 2 роки (7послуг) та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису. 6000,00 грн. – Перераховано на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУХПАРТНЕР" - PRO-доступ (ПБО,ББ,ОП). 5774,38 грн. – ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСУ" - Хостинг, пов'язаний з Доменним іменем server14.budget-nizhyn.org на умовах Тарифного плану "Мотрний +", реєстрація/Супровід доменного імені budget-nizhyn.org. 2500,00 грн. - Перераховано ТОВ "Ніжинський бухгалтер" - Постачання примірника та пакетів оновлення комп’ютерної програми "М.Е.Doc" (Модуль "Звітність"). |
| 8 | КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 0 | 24 720 | 0 | 24 720,00 | ТОВ "СВІНГ ПЛЮС"- Оплачено комплект для друку: багатофункціональний пристрій та картридж. Погашена кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року, зареєстрована в грудні 2022 р. |

Додаток  3

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 08.02.2024р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий  внесок у розвиток Ніжинської МТГ, здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік,  затверджена Рішенням Ніжинської міської ради   VIIІ  скликання  від 07.12.2022р. №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3710180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 5 000,00 | ## 5 000,00 | - | 4 296,00 | 4 296,00 | - | 704,00 | 704,00 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Виготовлення друкованої продукції, придбання бланків Почесних грамот, грамот, подяк, рамок для грамот та подяк, подарунків, сувенірної та квіткової продукції, банерів, конвертів, листівок, запрошень, ритуальних вінків, іншої ритуальної продукції, відзнак, нагород, медалей та інших нагрудних знаків тощо, оплата за чекові книжки, оплата послуг банку з видачі готівки та податків згідно чинного законодавства для виплати грошової винагороди нагородженим Почесними грамотами виконавчого комітету міської ради. | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 5 000,00 | 0 | ## 4 296,00 | 0 | Проведено 4 заходи: придбано квіткову продукцію |

Додаток  4

до  рішення міської ради VIІI скликання

від  08.02.2024р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма   профілактики правопорушень   «Правопорядок» на 2023 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради  від 09.02.2023р. №1-28/2023 зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської  міської ради  № 21-31/2023 від 20.06.2023 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 500 000,00 | ## 1 500 000,00 | - | 1 409 600,00 | ## 1 409 600,00 | - | 90 400,00 | 90 400,00 | - | Залишок планових асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання допомоги Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області | Фінансове управління | ## 1 500 000,00 | 0 | ## 1 409 600,00 | 0 | 700 000,00 грн. - придбано ПММ для службового автотранспорту Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області; 709 600,00 грн. - придбано службовий автомобіль для потреб Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області; |

Додаток  5

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 08.02.2024 р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма  забезпечення пожежної безпеки  Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена Рішенням міської ради  07.12.2022р. №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 100 000,00 | ## 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 0 | 0 | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки для 16 ДПРЧ (м. Ніжин) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області | Фінансове управління | ## 100 000,00 | 0 | ## 100 000,00 | 0 | Закуплено паливно-мастильні матеріали, БФП, рукава пожежні |

Додаток  6

до  рішення міської ради VIІI скликання

від  08.02.2024 р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин для виконання  оборонних заходів на 2022-2023 роки, затверджена Рішенням виконкому  № 269 від 08.09.2022р. зі змінами, внесеними Рішеннями Ніжинської міської ради від 07.12.2022 р. №5-26/2022, від 27.12.2022 р.             №2-27/2022, від 18.04.2023 р. №2-30/2023 від 10.08.2023 р. №6-32/2023 від 28.09.2023 р. №3-33/2023.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояс-нення відхи-лення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  |
| 25 425 595,59 | ## 25 425 595,59 | - | 25 425 595,59 | ## 25 425 595,59 | - | - | - | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки військовим частинам | Фінансове управління | ## 25 425 595,59 | 0 | ## 25 425 595,59 | 0 | Надано підтримку військовим частинам для виконання ними бойових завдань |

Додаток  7

до  рішення міської ради VIІI скликання

від  08.02.2024 р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма  матеріально-технічного забезпечення діяльності Ніжинського міжрайонного відділу Управління СБУ в Чернігівській області  на 2023 рік,

затверджена Рішенням Ніжинської міської ради

від 20.06.2023 р. №18-31/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 300 000,00 | ## 300 000,00 | - | 298 080,00 | ## 298 080,00 | - | 1 920,00 | ## 1 920,00 | - | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки Ніжинському міжрайонному відділу Управління СБУ в Чернігівській області | Фінансове управління | ## 300 000,00 | 0 | ## 298 080,00 | 0 | Закуплено шини, запасні частини, паливно-мастильні матеріали для службового автотранспорту. |

Додаток  8

до  рішення міської ради VIІI скликання

від  08.02.2024 р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма  підтримки Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС на 2023-2024 роки,

затверджена Рішенням Ніжинської міської ради

від 28.09.2023 р. №5-33/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 800 000,00 | ## 800 000,00 | - | 0 | ## 0 | 0 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | Залишок невикористаного плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС | Фінансове управління | ## 800 000,00 | 0 | ## 0 | 0 | - |

Додаток  9

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 08.02.2024 р. № 8-36/2024

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024р.

Програма  фінансової підтримки територіального  сервісного центру

№7443 РСЦ ГСЦ МВС в Чернігівській області 2023 рік,

затверджена Рішенням Ніжинської міської ради

від 28.03.2023 р. №80-29/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 120 000,00 | ## 120 000,00 | - | 120 000,00 | ## 120 000,00 | - | - | - | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки Головному сервісному центру МВС в особі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області, для територіального сервісного центру №7443 РСЦ ГСЦ МВС в Чернігівській області | Фінансове управління | ## 120 000,00 | 0 | ## 120 000,00 | 0 | Проведено поточний ремонт санвузла адміністративного приміщення територіального сервісного центру №7443 РСЦ ГСЦ МВС в Чернігівській області |