УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

36 сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «08» лютого 2024 р.	             	    м. Ніжин                                № 9-36/2024

Про виконання міських цільових програм

головним розпорядником коштів –

Управлінням освіти Ніжинської міської

ради Чернігівської області за 2023 рік

Відповідно до статей 25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу  України, рішення  Ніжинської міської ради від 26 жовтня 2021 року № 42-15/2021 «Про внесення змін та затвердження Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції», Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020 (зі змінами), заслухавши та обговоривши звіти Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2023 рік, міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти Управління освіти Ніжинської міської  ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2023 рік   (додаток 1-3).

2. Управлінню освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області (Валентині ГРАДОБИК) забезпечити оприлюднення  рішення протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію Ніжинської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів (голова комісії Володимир МАМЕДОВ).

Міський голова                                                      	Олександр КОДОЛА

ПОДАЄ:

Начальник Управління освіти

Ніжинської міської ради   		                                      Валентина ГРАДОБИК

ПОГОДЖУЮТЬ:

Секретар Ніжинської міської ради                                         Юрій ХОМЕНКО

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів Ніжинської міської ради                                             Сергій СМАГА

Начальник відділу юридично-кадрового

забезпечення апарату виконавчого комітету

Ніжинської міської ради                                                          В’ячеслав ЛЕГА

Начальник фінансового управління

Ніжинської міської ради					         Людмила ПИСАРЕНКО

Голова постійної депутатської комісії

з питань соціально-економічного розвитку,

підприємництва, інвестиційної діяльності,

бюджету та фінансів                                                               Володимир МАМЕДОВ

Голова постійної комісії міської ради з

питань регламенту, законності, охорони

прав і свобод громадян, запобігання корупції,

адміністративного-територіального устрою,

депутатської діяльності та етики				        Валерій САЛОГУБ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення  Ніжинської міської ради Чернігівської області

«Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – Управлінням освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2023 рік»

№ 3-36/2024 від «08» лютого 2024 року

Проєкт рішення Ніжинської міської ради Чернігівської області «Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – Управлінням освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2023 рік»

1.  Передбачає:

1.1. Затвердження звітів Управління освіти Ніжинської міської  ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2023 рік   (додаток 1-3), а саме:

- «Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2023 році», КПКВК 0611021 - реалізовані заходи на суму                           9 803 128,40 грн., що складає 65,3% виконання. Залишок плану виник у зв’язку із змішаною формами навчання у закладах загальної середньої освіти №№1,2,3,7,9,10 (частина учнів навчається онлайн, в той час як інша-офлайн) та дистанційною формою навчання у гімназії №6.

- «Міська програма розвитку та функціонування української мови  «Сильна мова – успішна держава» на 2022 – 2026 роки , КПКВК 0611142 - реалізовані заходи на суму 48 000,00 грн., що складає 96,0% виконання. Під час проведення заходу (практичної конференції з питань підвищення якості викладання державної мови в закладах  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти) було придбано матеріали призначені для нагородження (блокноти, глобуси, ручки, банер). Невиконання 4% - гімназія №2 ( веде  самостійно фінансову-господарську діяльність): перебуваючи на змішаній формі навчання через повномасштабне  вторгнення рф, відмінено ряд масових заходів.

- «Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік», КПКВК 0617520 - реалізовані заходи на суму 719 836,07 грн., що складає 99,9% виконання.  Придбано маршрутизатори, системний блок, принтер, отримано послуги Інтернет закладів освіти, здійснено підключення до високошвидкісної мережі Інтернет гімназій №№2,3,6,10,14; підключення до мережі Інтернет сховище БДЮ, отримано обслуговування програм «Варта», консультаційні послуги по супроводженню програм «УКС-Зарплата»,  АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника2 (Logica), робота з професійним  конструктором веб-сайту, заміна хостингу, програмний комплекс "Курс: Школа".

2. Підстави для підготовки проєкту: рішення  Ніжинської міської ради від 26 жовтня 2021 року № 42-15/2021 «Про внесення змін та затвердження Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції», звіти Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2023 рік.

3. Проєкт рішення підготовлений з дотриманням норм  Конституції України, відповідно до статей  25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  91 Бюджетного кодексу  України, рішення  Ніжинської міської ради від 26 жовтня 2021 року № 42-15/2021 «Про внесення змін та затвердження Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм

Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції», Регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання затвердженого рішенням Ніжинської міської ради від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020 (зі змінами).

4. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки – реалізація зазначеного рішення не потребує додаткових фінансових витрат з місцевого бюджету.

5. Відповідальний за піготовку проєкту рішення – економіст централізованої бухгалтерії Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області  – Дзюба Оксана Іванівна.

Начальник Управління освіти

Ніжинської міської ради

Чернігівської області                                             Валентина ГРАДОБИК

|  | Додаток 1 до рішення Ніжинської міської ради від «08» лютого 2024 р. № 9-36/2024 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2023 році"__

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 07 грудня 2022 року №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611021 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.      Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 15 019 877 | ## 9 719 497 | 5 300 380 | 9 803 128,4 | 7 793 389 | 2 009 739,40 | 5 216 748,6 | 1 926 108 | 3 290 640,6 | Залишок плану виник у зв’язку із змішаною формами навчання у закладах загальної середньої освіти №1,2,3,7,9,10 (частина учнів навчається онлайн, в той час як інша-офлайн) та дистанційноюформою навчання у гімназії №6 . |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2023 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% |  | 5 646 597 | - | 4 683 616 | - | 82,9% 167 272 д/днів |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% |  | 4 072 900 | - | 3 109 773 | - | 76,4 % 74 745 д/днів |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% |  | - | 5 300 380 | - | 2 009 739,4 | 37,9% 167 452 д/днів |
| 4 | Всього: |  | 9 719 497 | 5 300 380 | 7 793 389 | 2 009 739,4 | - |

|  | Додаток 2 до рішення Ніжинської міської ради від «08» лютого 2024 р. № 9-36/2024 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Міська програма розвитку та функціонування української мови «Сильна мова – успішна держава» на 2022 – 2026 роки

_ рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року №6-18/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611142 |  | Інші програми та заходи у сфері освіти. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 50 000 | ## 50 000 | - | 48 000 | 48 000 | - | -2 000 | -2 000 | - | Гімназія №2 ( веде самостійно фінансову-господарську діяльность): перебуваючи на змішаній формі навчання через повномасштабне вторгнення рф, відмінено ряд масових заходів |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам викладання мови і літератури ; проведення міських етапів конкурсів для вчителів української мови та літератури; проведення в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладах просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови,української пісні, історії України. |  | Управління освіти 2023р. | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | 96% Під час проведення заходу (практичної конференції з питань підвищення якості викладання державної мови в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти) було придбано матеріали призначені для нагородження (блокноти,глобуси,ручки, банер) |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 000 | - |  | 48 000 | - |  |  |  |  |

|  | Додаток 3 до рішення Ніжинської міської ради від «08» лютого 2024 р. № 9-36/2024 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік

рішення Ніжинської  міської ради VII скликання від  07 грудня 2022 року №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 719 874,58 | ## 719 874,58 | 0,00 | 719 836,07 | 719 836,07 | 0,00 | -38,51 | -38,51 | 0,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управління освіти 2023 р. | загальний фонд |  | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціал. фонд |  |  |  |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, комплектуючих, мережевого обладнання |  |  | 17 900 |  | 0,00 | 17 900 | 0,00 | 100% Придбано маршрутизатори, системний блок |  |  |  |
| 2 | Придбання оргтехніки та комплектуючих |  |  | 9 800 |  |  | 9 800 |  | 100% Придбано принтер |  |  |  |
| 3. | Оплата послуг Інтернет |  |  | 132 600 |  |  | 132 600 |  | 100% Отримано послуги Інтернет закладів освіти |  |  |  |
| 4. | Підключення до високошвидкісної мережі Інтернет (монтаж та налаштування мережевого обладнання з метою створення локальної комп’ютерної мережі доступу дот Інтернет) |  |  | 453 496,51 |  |  | 453 458 |  | 99,99% Здійснено підключення до високошвидкісної мережі Інтернет Гімназії №6, 3, 14, 10,2; підключення до мережі Інтернет сховище БДЮ |  |  |  |
| 5 | Консультаційні послуги по супроводженню програм ( «УКС-Зарплата», АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника" (Logica), постачання примірника та пакетів оновлення (компонент) комп’ютерної програми «М.Е.Doc Модуль «М.Е.Doc Звітність», впровадження та підтримка бухгалтерської програми для, постачання КП «Програмний комплекс «Варта» з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису, програмного комплексу "Курс: Школа", робота з професійним конструктором веб-сайту, заміна хостингу , домену, підключення та обслуговування програмного забезпечення "Єдина школа", «Моя школа») |  |  | 106 078,07 |  |  | 106 078,07 |  | 100% Отримано обслуговування програм «Варта», консультаційні послуги по супроводженню програм «УКС-Зарплата», АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника" (Logica), робота з професійним конструктором веб-сайту, заміна хостингу, програмний комплекс "Курс: Школа" |  |  |  |
| 6 | Всього: |  |  | ## 719 874,58 |  | 0,00 | 719 836,07 | 0,00 | - |  |  |  |