|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання Програми станом на 01 квітня 2024р.

Міська  програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних

відносин на 2024 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради VIII скликання від  08 грудня 2023р. №2-35/2023

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 155000,00 | ## 155000,00 | - | 64230,74 | 64230,74 | - | 90 769,26 | 90 769,26 | - | Заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  | № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання |  |  | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 4 | - надання копії квартальної зйомки на земельні ділянки за адресою: м.Ніжин, вул. Воздвиженська, № 200, 202 та копії плану земельної ділянки за адресою: м.Ніжин, вул. Синяківська, 19; - послуги по виготовленню копії квартальної зйомки на майно, що знаходиться на земельній ділянці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 49 та вул. Овдіївська, 46; - надання копії плану та копії квартальної зйомки на земельні ділянки за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кармелюка У., № 6, 8, 10; - послуги по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху за адресою: м. Ніжин, вул. Богуна, 47А; | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, 1 квартал 2024р. |  |  |  |  |  | 300,00 200,00 150,00 6 357,06 |  | 41,44 |  |  |  |
|  | 5 6 7 8 9 | - послуг по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху за адресою: м. Ніжин, вул. Овдіївська, 46А; - послуги по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Євлашівська, 73; - послуги по проведенню інвентаризації земель - виконання комплексу геодезичних робіт, а саме надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками; - послуги з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0267 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка; - послуги з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,4265 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Борзнянський шлях; |  |  |  |  |  |  |  | 6 178,53 7 000,00 9000,00 9 296,58 10508,57 |  |  |  |  |
|  | 10 | - послуги з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,2352 га, за адресою: м. Ніжин, вул. Покровська. |  |  |  |  |  |  |  | 15240,00 |  |  |  |  |

| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |
| --- | --- |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                               Валентина  МІСАН