## Лист1
Додаток № 4
до Порядку розроблення місцевих / регіональних
цільових програм Ніжинської територіальної
громади, затвердження, моніторингу та
звітності про їх виконання в новій редакції
Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 р.
«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік»
затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 08 грудня 2023 року № 2-35/2023 "Про затвердженням програм місцевого /регіонального значення на 2024 рік"
(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
1. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів
| КПК | (найменування бюджетної програми)
2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
17000000 | 17000000 | 0 | 6811796.54 | 6811796.54 | 0 | 10188203.46 | 10188203.46 | 0 | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень в ІІ - ІV кварталі 2024 року
3. Напрями діяльності та завдання місцевої / регіональної цільової програми
№ з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | УЖКГ та Б КП "ВУКГ" | 14041000 | 0 | 5922826.3 | 0 | див. Додаток
2 | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | УЖКГ та Б КП "ВУКГ" | 1769000 | 0 | 694053.43 | 0 | див. Додаток
| Всього по КП ВУКГ |  |  | 15810000 |  | 6616879.73
3 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. |  |  | 425000 |  | 89937.13 |  | Обсяг фінансових ресурсів ,передбачених на прибирання території-89 937,13 грн ., в тому числі : -заробітна плата -64 350,08 грн -нарахування на оплату праці –14157,05грн -закупка предметів матеріалів ,обладнання та інвентар- 11 430,00грн. ( лопати, граблі, рукавиці, контейнер, мітли ) –загальна кількість працівників, залучених на виконання програмного заходу 17 двірників на 3 посадових оклада -загальна площа території прибирання на якій планується здійснити запропонованого заходу за рік -472 448,4кв.м. –загальна площа території прибирання ,що припадає на 1 прибиральника за рік - 157 482,8 кв.м.
| Всього по КП СЄЗ |  |  | 425000 |  | 89937.13
4 | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. |  |  | 765000 |  | 104979.68 |  | затрат Обсяг фінансових ресурсів – 104 979,68 грн . Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на прибирання територій-104 979,68 грн. в тому числі Оплата праці- 87 630,28 грн, Нарахування на зарплату 17 349,4 грн. Загальна площа територій прибирання -128914 кв.м продукту Загальна площа територій прибирання, на якій здійснювався запропонованого заходу-128914 кв.м. Загальна площа територій прибирання, що припадає на 1 прибиральника- 25782кв.м. Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу 6 осіб ефективності Витрати на утримання 1 кв. м. території з урахуванням косовиці за рік 0,81 грн Витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування без урахування косовиці за рік – 0,81грн Витрати на здійснення косовиці 1 кв. м площі за рік - 0 грн Середні витрати на оплату праці 1 працівника на місяць-8748,3 грн.
| Всього по КК КП Північна |  |  | 765000 |  | 104979.68
|  |  |  | 17000000 | 0 | 6811796.54 | 0
Заступник керівника установи | [7 empty] | ______Світлана СІРЕНКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Т.в.о. головного бухгалтера | [7 empty] | _____Інна СТУПКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)