|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року

| «Міська цільова програма «Турбота» на 2024 рік» рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 08.12.2023 року №2-35/2023 зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 08.02.2024 №29-36/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 7 160 100,00 | 7 160 100,00 |  | 4 932 132,35 | 4 932 132,35 |  | -2 227 967,65 | -2 227 967,65 |  | Залишок планових показників |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 431 000,00 |  | ## 259 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 205 громадянам (в т.ч. 152 жін. та 53 чол.) |
| 2 | Матеріальна допомога мешканцям міста від обласних депутатів | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 86 000,00 |  | ## 86 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 28 громадянам (в т.ч. 23 жін. та 5 чол.) |
| 3 | Надання одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію учасникам АТО/ООС | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 1 200 130,00 |  | ## 1 150 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 115 одержувачам (в т.ч. 109 чол. та 6 жін.) |
| 4 | Надання допомоги на поховання осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового соціального страхування | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 95 000,00 |  | ## 62 500,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 25 громадянам (в т.ч. 8 чол. та 17 жін.) |
| 5 | Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 1 500 000,00 |  | ## 1 418 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 163 одержувачам (в т.ч. 119 жін. та 44 чол.) |
| 6 | Надання одноразової грошової допомоги з нагоди Дня народження мешканцям Ніжинської міської територіальної громади, яким виповнилось 70 і більше років | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 3 290 050,00 |  | ## 1 609 812,25 |  | ## Надано матеріальну допомогу 2896 громадянам (в т.ч. 858 чол. та 2038 жін.) |
| 7 | Надання щомісячної грошової допомоги на проживання особам, житло яких внаслідок бойових дій повністю зруйноване або значно пошкоджене та не підлягає відновленню | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 64 000,00 |  | ## 33 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 7 громадянам (в т.ч. 3 чол. та 4 жін.) |
| 8 | Компенсація надавачу вартості соціальної послуги «транспортні послуги» шляхом соціального замовлення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 350 000,00 |  | ## 244 921,80 |  | ## Надано соціальні транспорті послуги 40 особам (в т.ч. 31 чол. та 9 жін.). В середньому послугою охоплено 8 мешканців громади в місяць (в т.ч. 5 жін. та 6 чол.) |
| 9 | Забезпечення фінансової підтримки Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 143 920,00 |  | ## 68 898,30 |  | ## Надано фінансову підтримку Відокремленому підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині (виплата матеріального заохочення) |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                        __________                               ___Оксана СМАГА______
                                                                                                                                                                 (підпис)                                                               (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                     __________                           ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)