|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2024 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 08 грудня 2023 року №2-35/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021 |  | |  | | --- | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 19 156 855 | 12 223 255 | 6 933 600 | 8 364 930,40 | 7 712 027 | 652 903,40 | -10791924,60 | -4511228 | -6280696,60 | Залишок плану виник за рахунок навчання за змішаною формою (частина учнів навчається онлайн, в той час як інша-офлайн). Також залишок коштів виник по спец фонду через надходження іншої субвенції на реалізацію проекту по частково забезпеченню витрат гарячого харчування учнів 1-4 кл протягом 2023-2024н.р. в гімназії 10, ЗОШ 15, ННВК 16 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/заходи | | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |
| Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень  2024 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд |  | |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | | 5 100 480 | - | | 3 279 667 | | - | 64,3%  85 435 д/днів | |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | | 7 122 775 | - | | 4 432 360 | | - | 62,2 %  77 033 д/днів | |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | | - | 6 933 600 | | - | | 652 903,40 | 9,4%  21 755  д/днів | |
| 4 | Всього: | | **12 223 255** | **6 933 600** | | **7 712 027** | | 652 903,40 | - | |
| Керівник  В.о. головного бухгалтера | | | | Валентина ГРАДОБИК    Оксана ДЗЮБА | | | | | | | |  |  |