|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на 2024 рік.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 08.12.2023 року № 2-35/2023, рішення міської ради 4-38/2024 від 11.06.2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| ## 64407850,00 | ## 18430000,00 | 45977850,00 | 12599658,19 | 7630615,34 | 4969042,85 | -51808191,81 | -10799384,66 | -41008807,15 | По загальному фонду економія коштів за рахунок відновлення касових видатків по енергоносіям орендарів. По спеціальному фонду у зв’язку з воєнним станом та економією першочергово є використання захищених статтей видатків |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2024 р. | ## 18430000,00 | 45977850,00 | 7630615,34 | 4969042,85 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т. ч. видатки на -предмети та матеріали-32000,00грн -відрядження 93975,93 грн. -енергоносії – 7294639,41грн. -пільгові пенсії- 210000,00грн. Стан виконання плану на 41,40 % Спеціальний фонд: 4969042,85грн Капітальний ремонт приміщення для ангеографа -1 320 342,85 грн. Контрольована реабілітаційна система для тренування верхніх кінцівок та мязів спини-911 640,00 грн Контрольована реабілітаційна система для тренування нижніх кінцівок-1 440 220,00 грн Роботизований пристрій для реабілітації 4 шт-1 296 840,00 грн Стан виконання плану 15,21 % |

Генеральний директор                                                                                               Ольга ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер                                                                                                  Тетяна ПАВЛОВСЬКА