|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року **Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 23-37/2024 від 04.04.2024 року, № 40-38/2024 від 11.06.2024 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 23 400 000,00 | 2 600 000,0 | 20 800 000,0 | 15 495 038,21 | 1 395 038,21 | 14 100 000,00 | - 7 904 961,79 | -1 204 961,79 | -6 700 000,00 | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 1 930 000,00 |  | 1 391 838.21 |  | Поточний ремонт 10-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул.. Амосова 10-а, вул. С.Прощенка 21, вул.. 2 Лінія 22, вул.. Коцюбинського 9, вул.. Гребінки 20, вул.. Обїжджа 116 к1, вул.. Шевченко 101-а, вул.. Бобрицька2, вул. Мигалівська 12, вул.. Євлашівська 73 . Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). Виготовлення та встановлення вхідних вузлів, монтаж кабелю живлення та виготовлення металевих решіток. |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 200 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 149  896,00 |  |  |  |  |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. Оплата за комунальні послуги | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» КП «КК Північна» | 80 000,00 |  | 3 200 ,00 |  | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу для фортифікаційних споруд. |
| 5 | Придбання необхідного обладнання, матеріалів для захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 120 000,00 |  |  |  |  |
|  | Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту, комунальних підприємств життєзабезпечення відповідним переліком інженерної техніки та спеціалізованим інструментом | УЖКГ та Б | 120 104,00 |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б |  | 20 800 000,00 |  | 14 100 000,00 | Придбання та встановлення 3-х захисних фортифікаційних споруди ( найпростіше укриття ) для мешканців мікрорайону « Магерки », « Овдіївка» та вул. Мигалівська 15. ПП «ЮЛКОМ - СЕРВІС». Ведуться роботи по встановленню та облаштуванню ще1-ї захисної фортифікаційної споруди. |
|  | Разом |  | **2 600 000,00** | **20 800 000,0** | **1 395 038,21** | **14 100 000,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |