**Підготовча інформація про результати виконання Плану заходів з реалізації**

**Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади**

**за період** **червень 2023 року – червень 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання Стратегії** | **Захід/проєкт** | **Відповідаль-ний виконавець** | **2023****(тис. грн)** | **2024\*****(тис. грн)** | **Опис виконання заходу/проєкту** | **Стан виконання заходу/****проєкту****вибрати один:****\*виконано****\* частково виконано****\* у процесі****\* не виконано** |
|  |  |  | **план/****ціль** | **факт** | **план/****ціль** | **факт** |  |  |
| **Стратегіч****на ціль 1** | **Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах** |  | **3390** |  | **15612** |  |  |  |
| **Операційна ціль 1.1** | **Розвиток МСП** |  | **710** |  | **890** |  |  |  |
| Завдання 1.1.1 | Бізнес залучено до ухвалення управлінських рішень міської ради |  | **140** |  | **320** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Придбання обладнання для забезпечення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес хабу) (ноутбук, комп’ютер 4 шт., програмне забезпечення, багатофункціональний пристрій (кольоровий)* | Відділ економіки | 0 | 939,4 (кошти донорів) | 150 | 0 | [Програмою DOBRE](https://www.facebook.com/decentralizationisdobre?__cft__%5b0%5d=AZVuCYRFU9FFsis47LF4AEVCnbR5JVfyO8EE-__FbWNF8kS17ZshHBpz1AKPAy0020ckTPE080iRdGM-N0ZnzUljKogp-KGvdyU2RzXJgHyRdnqbglanYn1TUbhcF0DRsEDnRnbC3Wv3-xO_0djjR9iHNwNTB6OgK3Ri2RfDvHqSxTZlqnX6BH4lmjzs1b3JL1JL2daqEtLnB_Wt6xmx30kN&__tn__=-%5dK-y-R) та [USAID Ukraine - USAID Україна](https://www.facebook.com/USAIDUkraine?__cft__%5b0%5d=AZVuCYRFU9FFsis47LF4AEVCnbR5JVfyO8EE-__FbWNF8kS17ZshHBpz1AKPAy0020ckTPE080iRdGM-N0ZnzUljKogp-KGvdyU2RzXJgHyRdnqbglanYn1TUbhcF0DRsEDnRnbC3Wv3-xO_0djjR9iHNwNTB6OgK3Ri2RfDvHqSxTZlqnX6BH4lmjzs1b3JL1JL2daqEtLnB_Wt6xmx30kN&__tn__=-%5dK-y-R) закуплено та встановлено LED-екран, а також: ноутбук, БФП, телевізор, презентаційна стійка, ламінатор, лайткуб, цифрова камера, кільцеве світло, лазерний гравер, принтер етикеток, стедікам, карта пам’яті. Дана техніка придбана для створення фото та відео рекламного контенту, задля просування та рекламування продукції, товарів та послуг суб’єктів господарювання громади. Надається допомога у створенні фото контенту для місцевих виробників. | Виконано |
|  | *Розширення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес-хабу), проведення інформаційних заходів та навчань; випуск буклетів, брошур, каталогів (іншої друкованої продукції)*  | Відділ економіки | 50 | 0 | 50 | 0 | Протягом 2023 року організовано та проведено:1. семінар-консультацію щодо застосування РРО/ПРРО із залученням фахівців з ДПС, управління Держпраці;2. семінар-консультацію із залученням спікерів-фахівців з Головного управління Держпродспоживслужби та ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»;3. в співпраці з Головним управлінням ДПС у Чернігівській області проведено онлайн - семінар для платників податків міста Ніжина із залученням внутрішньо переміщених осіб;4. у співпраці з Чернігівською ТПП та ГО «Спілка жінок Чернігівщини» проведено семінар для жінок-підприємниць з тем: форс мажорні обставини під час війни, грантовий консалтинг, алгоритм написання бізнес планів, експорт, реклама в інтернеті. В умовах обмеженого фінансування заходи проводяться без виділення коштів. | Виконано |
|  | *Залучення фахівців, проведення семінарів до навчальних та просвітницьких заходів для початківців бізнесу* | Відділ економіки | 90 | 0 | 120 | 0 | У співпраці з Агенцією регіонального розвитку стартувала навчальна програма «Студії соціального підприємництва». Проведено два семінари на теми: «Як започаткувати соціальне підприємництво» та «Стратегія та бізнес-планування соціального підприємництва», учасниками яких стали внутрішньо переміщені особи та місцеві підприємці. | Виконано |
| Завдання 1.1.2 | Розширено доступ до ресурсів для суб`єктів МСП мешканців та мешканок  |  | **570** |  | **570** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Запровадження консультацій та поширення інформаційних повідомлень для суб’єктів МСП в соціальних мережах, офіційному сайті інших ресурсах щодо можливостей підтримки розвитку бізнесу з боку держави та донорських організацій*  | Відділ економіки | 10 | 0 | 10 | 0 | На офіційному сайті міської ради, в соціальних мережах, у т.ч. Facebook на сторінках: відділу економіки та ЦПП поширюється інформація для бізнес кіл щодо конкурсів, грантових програм, сезонних ярмарків, змін в законодавстві інша корисна інформація. Протягом звітного періоду надавались консультації та інформаційна підтримка - опрацьовано близько 200 запитів від фізичних осіб-підприємців та майбутніх бізнесменів.У співпраці з простором для жінок «Вільна» щотижня протягом місяця проводилась «Бізнес кава». | Виконано |
|  | *Організація та проведення вебінарів, навчань з питань ознайомлення з грантовими програмами для бізнесу та підготовки заявки та/або бізнес-проєкту* | Відділ економіки | 60 | 0 | 60 | 0 | На офіційному сайті міської ради, в соціальних мережах, у т.ч. Facebook на сторінках відділу економіки поширюється інформація для бізнес кіл щодо конкурсів, грантових програм, змін в законодавстві, інша корисна інформація.Представників малого та середнього підприємництва оперативно інформують щодо участі в онлайн семінарах, форумах та інших заходах. За даною тематикою розміщено більше ніж 85 інформаційних публікацій.Підготовлено та надіслано 27 бізнес-проектів, з яких 9 отримали грантову підтримку від Урядової програми «єРобота». | Виконано |
|  | *Надання фінансової допомоги для розвитку туристичної інфраструктури*  | Відділ економіки | 500 | 0 | 500 | 0 | З причини обмеження фінансування заходи не проводились. | Не виконано |
| **Операційна ціль 1.2** | **Залучення інвестицій в розвиток громади** |  | **2000** |  | **2275** |  |  |  |
| Завдання 1.2.1 | Розроблено містобудівну документацію  |  | **2000** |  | **2150** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Забезпечення затвердження генеральних планів для сільських населених пунктів громади: Переяслівки, Наумівське, Паливода*  | Відділ містобудування та архітектури | 0  | 0 | 0  | 0 | Генеральні плани с. Переяслівка, с. Паливода, с. Наумівське затверджені рішенням 31 сесії Ніжинської міської ради від 20.06.2023 року | Виконано |
|  | *Розробка комплексного просторового плану громади*  | Відділ містобудування та архітектури | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходить навчання з компанією USAID щодо розробки Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади. По закінченню якого буде відібрано 15 територіальних громад, з якими заключать договір про співфінансування Комплексного плану просторового розвитку. | В процесі |
|  | *Розробка дизайн-кодів мікрорайонів та історичної частини міста*  | Відділ містобудування та архітектури | 0 | 0 | 150 | 0 | Затверджено дизайн-код вул. Прощенка Станіслава №46-37/2024 та пл. Заньковецької М.№ 47-37/2024 від 04.04.2024 року | Частково |
|  | *Оновлення містобудівної документації (генеральний план міста Ніжина)* | Відділ містобудування та архітектури | 2000 | 0 | 2000 | 0 | Оновлення генерального плану м. Ніжин входить до одного з етапів розроблення містобудівної документації: Комплексний план просторового розвитку Ніжинської міської територіальної громади | Не виконано |
| Завдання 1.2.2 | Громада є інвестиційно привабливою |  | **0** |  | **125** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення «банку» інвестиційних пропозицій*  | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 20 |  | Для створення «банку» інвестиційних пропозицій не вистачило фінансування та спеціалізованих фахівців для розробки якісного контенту. Додатково, не було достатнього обсягу залучених інвестицій для формування змістовної бази даних. | Не виконано |
|  | *Проведення оцінки та визначення земельних майданчиків для впровадження пріоритетних інвестиційних проєктів розвитку громади*  | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 15 |  | Оцінка земельних майданчиків для інвестиційних проєктів не відбулася через затримку з отриманням актуальних даних та відсутність відповідного технічного забезпечення. Крім того, бракувало згоди з власниками земельних ділянок. | Не виконано |
|  | *Створення інтерактивної інвестиційної мапи* | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 70 |  | Створення інтерактивної інвестиційної мапи не виконано через відсутність достатнього фінансування на розробку спеціалізованого програмного забезпечення. До того ж, виникли труднощі з узгодженням форматів даних від різних відомств. | Не виконано |
|  | *Підготовка інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал громади на українській та англійській мовах (Інвестиційний паспорт громади)* | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 20 |  | Спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю розробила друковані матеріали, отже розробка не потребувала окремої оплати. | Виконано |
| Завдання 1.2.3 | Використання інструменту ДПП для залучення інвестицій |  | **0** |  | **0** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення логістичного терміналу (логістичний майданчик) у промисловій зоні міста на умовах ДПП* | Відділ економіки | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках участі у програмі «Кроків для спеціалістів. Громада дружня до бізнесу» за підтримки «U-LEAD з Європою» підготовлено проєктну заявку: «Логістичний хаб обслуговування вантажного траспорту з перевезень аграрної продукції». | Не виконано |
|  | *Створення авіаційно-логістичного комплексу з мультимодальних перевезень* | Відділ економіки | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансових ресурсів, не пріоритетність напрямку в умовах правового режиму воєнного стану | Не виконано |
| **Операційна ціль 1.3** | **Зовнішнє позиціонування громади** |  | **200** |  | **277** |  |  |  |
| Завдання 1.3.1 | Маркетингове просування громади за її межами є результативним |  | **200** |  | **250** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Виготовлення брендованої сувенірної та рекламно-інформаційної продукції* | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 100 |  | 100 |  | 40 одиниць іграшок місцевого виробника Копиця, візит-карти 100, іншої брендованої продукції 500 одиниць  | У процесі виконання |
|  | *Створення промо-ролика про Ніжинську громаду* | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 100 |  | 100 | 111,9 | Висвітлення діяльності у медіа висвітлення діяльності Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, міського голови, комунальних підприємств, установ, закладів і організацій. Підготовлено 34 відео-роликів  | У процесі виконання |
|  | *Проведення інформаційних кампаній з поширення «унікальності» громади за її межами* | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 50 |  | Проведення інформаційних кампаній виконується працівниками відділу міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності, що дозволяє обійтися без додаткового фінансування. Використовуються внутрішні ресурси відділу для створення та поширення інформаційних матеріалів про унікальність громади. | У процесі виконання |
| Завдання 1.3.2 | Підвищення експортного потенціалу громади |  | **0** |  | **27** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Організація зустрічей представників МСП громади із підприємцями країн ЄС, іншими потенційними партнерами* | Відділ економіки, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 20 |  | Виконання заходу обмежене введенням воєнного стану в Україні. Представники виконавчого комітету під час зустрічей з міжнародними партнерами представляють промисловий та бізнес потенціал громади. | У процесі виконання |
|  | *Сприяння виходу місцевих підприємств на ринки інших регіонів через розповсюдження інформації про міжнародні форуми, виставки, ярмарки* | Відділ економіки, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 5 |  | Постійно виконується інформування бізнес спільноти щодо проведення заходів як на території України. | У процесі виконання |
|  | *Налагодження партнерських стосунків з ТПП України, Офісом з просування експорту, іншими інституціями з підтримки бізнесу в пошуку нових можливостей експорту товарів і послуг за кордон* | Відділ економіки, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 2 |  | Триває інформування бізнес спільноти щодо заходів Чернігівської ТПП | У процесі виконання |
| **Операційна ціль 1.4** | **Розвиток туристичного потенціалу громади** |  | **480** |  | **12170** |  |  |  |
| Завдання 1.4.1 | Існуючі об`єкти історико-культурної спадщини обліковані, збережені та відіграють роль чинників розвитку в економіці громади |  | **0** |  | **8575** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Забезпечення проведення реставраційних робіт на 12 об’єктах культурної спадщини місцевого значення*  | Управління культури і туризму |  |  | 1500 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
|  | *Актуалізація існуючої облікової бази об’єктів історико-культурної спадщини громади*  | Управління культури і туризму |  |  | 75 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
|  | *Створення атракційного туристичного комплексу «Поштова станція»* | Управління культури і туризму |  |  | 7000 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
| Завдання 1.4.2 | Інтерактивні музейні комплекси створені та працюють |  | **0** |  | **1000** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення та облаштування музейного комплексу «Ніжин підземний»* | Управління культури і туризму |  |  |  | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
|  |  *Створення нових інтерактивних просторів в існуючих музейних комплексах громади (Ніжинський краєзнавчий музей ім. І Спаського )*  | Управління культури і туризму |  |  | 1000 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
| Завдання 1.4.3 | Організовані унікальні місцеві фестивалі |  | **450** |  | **460** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Проведення фестивалю «Ніжинський Огірок»* | Управління культури і туризму | 200 |  | 200 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
|  | *Проведення «Покровського ярмарку»* | Відділ економіки, Управління культури і туризму | 50 |  | 60 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
|  | *Проведення перформансу «Ніжин О’Жив»* | Управління культури і туризму | 200 |  | 200 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
| Завдання 1.4.4 | Формування нових туристичних маршрутів та поширення інформації про них |  | **0** |  | **1625** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення туристичного кластеру «Місцями козацької сили» (Ніжин-Батурин-Козелець-Сухополова-Парафіївка)* | Управління культури і туризму, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 900 | - | Реалізація проєкту зупинена  | Частково виконано |
|  | *Реалізація проекту «Ніжин: втрачена історія»* | Управління культури і туризму |  |  | 625 | - | Відсутність фінансових ресурсів; не пріоритетність у грантових програмах | Не виконано |
|  | *Формування нових галузевих туристичних маршрутів та продуктів* | Управління культури і туризму  |  |  | 100 | - | Розроблено та впроваджено в роботу 14 туристичних маршрутів; без залучення фінансового ресурсу  | Частково виконано |
| Завдання 1.4.5 | Створення системи зовнішньої туристичної реклами  |  | **30** |  | **510** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення візит-центру в Ніжинській ТГ* | Управління культури і туризму  |  |  | 350 | - | Відсутність фінансових ресурсів, не пріоритетність у грантових програмах | Не виконано |
|  | *Підготовка та поширення рекламної продукції про туристичні принади громади* | Управління культури і туризму, Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 50 | - | Розроблені макети для тематичних туристичних роздаткових матеріалів; виготовлення не профінансовано | У процесі |
|  | *Організація проведення прес-турів до громади* | Управління культури і туризму |  |  | 30 | - | Відсутність фінансових ресурсів | Не виконано |
|  | *Створення інформаційної мережі, присвяченої культурним, туристичним та спортивним подіям* | Управління культури і туризму | 30 |  | 10 | - | Розроблений і функціонує офіційний сайт управління культури і туризму Ніжинської міської ради https://tourism.nizhynrada.gov.ua/ | Частково виконано |
|  | *Створення карти атракцій громади* | Управління культури і туризму |  |  | 30 | - | Відсутність фінансових можливостей | Не виконано |
|  | *Встановлення двомовних (українська, англійська) вуличних інформаційних табличок та щитів на вулицях та туристично-привабливих об’єктах* | Управління культури і туризму |  |  | 40 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
| **Стратегіч****на ціль 2** | **Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади** |  | **136969** |  | **217002** |  |  |  |
| **Операційна ціль 2.1** | **Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громади** |  | **45180** |  | **127025** |  |  |  |
| Завдання 2.1.1 | Рекреаційні зони збережені та збільшені |  | **12780** |  | **82825** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення реєстру рекреаційних зон в межах територіальної громади* | УЖКГтаБ |  | 0 | 1000 | 0 | Не фінансувалося | Не виконано |
|  | *Виготовлення ПКД для реконструкції парку імені Т.Шевченка* |  УЖКГтаБ | 3500 |  |  |  | Не фінансувалося | Не виконано |
|  | *Реконструкція парку імені Т. Шевченка* | УЖКГтаБ |  |  | 80000 |  | Не фінансувалося | Не виконано |
|  | *Реконструкція парку імені Б. Хмельницького* | УЖКГтаБ | 7280 |  |  |  | Не фінансувалося | Не виконано |
|  | *Благоустрій території Графського парку* | УЖКГтаБ | 2000 | 0 | 1025 | 0 | Не фінансувалося | Не виконано |
|  | *Створення скверу «Героїв рятівників» (район Космонавтів)* | УЖКГтаБ |  |  | 800 |  | Не фінансувалося | Не виконано |
| Завдання 2.1.2 | Облаштовані місця відпочинку для мешканців та мешканок біля водойм |  | **0** |  | **0** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Санація територій біля водойм, в лісовій місцевості, їх облаштування для організованого відпочинку та занять спортом в тому числі для маломобільних груп мешканців та мешканок, родин з дітьми, тощо*  | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Заборонено у військовий стан | Не виконано |
|  | *Реконструкція території Графського парку в частині розширення можливостей для занять спортом різними категоріями мешканців громади* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Створення просторів для літнього водного відпочинку* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Будівництво сучасної міської набережної на р. Остер із забезпеченням безбар’єрності та інклюзії* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Збереження та розвиток штучних водойм на території громади* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.1.3 | Відремонтовані ділянки доріг та вулиць |  | **32400** |  | **35000** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Закупівля обладнання для ремонту доріг* | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Реконструкція дорожнього покриття в 5 населених пунктах громади* | УЖКГтаБ | 13000 |  | 13000 |  | Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Кунашівка, частково виконані роботи по ремнту дорожнього покриття в с. Переяслівка | Частково виконано |
|  | *Капітальний ремонт дороги по вул. Богушевича м. Ніжин* | УЖКГтаБ | 2900 |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Розроблення схеми тротуарів та їх реконструкція* | УЖКГтаБ | 12000 |  | 12000 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Встановлення світлофора на перехресті вулиць Синяківська та Шевченка м. Ніжин* | УЖКГтаБ | 500 |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Реконструкція тротуарної зони* *центральної алеї (вул.Козача-вул. Синяківська) в м. Ніжин* | УЖКГтаБ |  |  | 10000 |  | Відсутнє фінансування | Частково виконано |
|  | *Реконструкція зупинки громадського транспорту на площі ім. Івана Франка в м. Ніжин* | УЖКГтаБ | 4000 |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.1.4 | Відреставровані та освітлені архітектурні пам`ятки громади |  | **0** |  | **9200** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Реставрація Спасо-Преображенської церкви*  | Управління культури і туризму |  |  | 9000 | - | Відсутність фінансових ресурсів | Не виконано |
|  | *Облаштування системи нічного освітлення на пам`ятках архітектури та обє’ктах історичної культурної спадщини* | Управління культури і туризму, УЖКГтаБ |  |  | 200 | - | Відсутність фінансових ресурсів, непріоритетні напрямки під час війни | Не виконано |
| **Операційна ціль 2.2** | **Модернізація комунальної інфраструктури громади** |  | **19309** |  | **69024** |  |  |  |
| Завдання 2.2.1 | Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення |  | **13309** |  | **14809** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Реконструкція міської тепломережі на умовах кредитування* | ТОВ "НіжинТеплоМережі"  |  |  | 10000 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Капітальний ремонт КНС (Синяківська)* | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  | 1800 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Реконструкція інженерних мереж та об'єктів систем централізованого водопостачання , водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ»* | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 3009 |  | 3009 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Реконструкція каналізаційного колектора (вул. Синяківська-Шевченка)* | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 10300 |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.2.2 | Об`єкти комунальної власності модернізовані з застосуванням енергозберігаючих технологій |  | **0** |  | **40250** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Проведення енергосертифікації будівель бюджетної сфери* | Відділ економіки  |  |  | 250 |  | Отримано сертифікат на будівлю Ніжинської гімназії № 14 | Частково виконано |
|  | *Проведення термомодернізації 32 будівель бюджетної сфери* | Відділ економіки  |  |  | 40000 |  | Тривають роботи по термоізоляції фасаду будівлі Ніжинської гімназії № 14, Триває реконструкція даху з утепленням горища. В 5 закладах встановлено ІТП (ЕСКО договід)  | У процесі виконання |
| Завдання 2.2.3 | Мешканці приватного сектору охоплені централізованим водовідведенням |  | **1000** |  | **3000** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Будівництво зовнішніх мереж каналізації з врізкою у центральний колодязь по 15 вулицях міста* | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 1000 |  | 3000 |  |  |  |
| Завдання 2.2.4 | Збільшення генерування енергії за рахунок відновлювальних джерел |  | **5000** |  | **10965** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Будівництво промислових сонячних електростанцій для забезпечення потреб об'єктів водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ»* | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», Відділ економіки | 4000 |  | 5965 |  | Триває реалізація двох проєктів по будівництву СЕС.Грантодавцем GIZ виділено кошти на будівництво СЕС потужністю 130кВт на об’єкті водопостачання. Тривають роботи. На об’єктах водовідведення (очисних спрудах), які були відібрані Ескокомпанією, планується встановлення СЕС потужністю до 130 кВт. | У процесі виконання |
|  | *Встановлення теплових насосів в 5 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності* | Відділ економіки |  |  | 5000 |  | Триває пошук інвесторів, грантодавців.  | Не виконано |
|  | *Встановлення сонячних батарей в 3 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності* | Відділ економіки | 1000 |  |  |  | Встановлені СЕС на будівлях пологового будинку (80 кВт), ЦМЛ (55 кВт), гімназії №15 (20 кВт) | Виконано |
| **Операційна ціль 2.3** | **Підвищення рівня безпеки** |  | **71400** |  | **9 790** |  |  |  |
| Завдання 2.3.1 | В громаді створено та працює централізована система відеоспостереження |  | **2000** |  | **400** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Реалізація проекту «Безпечне місто»* | УЖКГтаБ,Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 2000 |  | 400 | 320 | Встановлено камери відеоспостереження на території громади | Виконано |
| Завдання 2.3.2 | Освітлені вулиці сільських населених пунктів |  | **0** |  | **1390** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Будівництво вуличного освітлення на 3 вулицях села Кунашівка* | УЖКГтаБ |  | 0 | 900 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Переяслівка* | УЖКГтаБ |  | 0 | 280 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Наумівське* | УЖКГтаБ |  | 0 | 210 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.3.3 | Будівництво та реконструкція захисних споруд та модернізація системи оповіщення |  | **69 400** |  | **8 000** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Будівництво захисних споруд загального користування в багатоповерхових районах міста (бомбосховищ)* | УЖКГтаБ | 8000 |  | 8000 |  | Встановлено фортифікаційні споруди для мешканців та учасників освітнього процесу ЗОШ №5, 11  | Частково виконано |
|  | *Встановлення 20 модульних захисних споруд в дошкільних навчальних закладах громади*  | УЖКГтаБ, Управління освіти,  | 30000 |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Встановлення 10 модульних захисних споруд в ЗОШ, садочках* | УЖКГтаБ, Управління освіти | 15000 |  |  |  | Будівництво захисної споруди – ЗОШ №9 (ПРУ), та 6 фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) | Частково виконано |
|  | *Встановлення 10 модульних захисних споруд в парках, скверах, місцях скупчення людей* | УЖКГтаБ | 15000 |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Модернізація існуючої системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію* | УЖКГтаБ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи | 1400 |  |  |  | Виконані роботи по модернізації існуючої системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію | Виконано |
| **Операційна ціль 2.4** | **Розвиток транспортної інфраструктури** |  | **828** |  | **866** |  |  |  |
| Завдання 2.4.1 | Створений та діє парк громадського електротранспорту |  | **0** |  | **0** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Закупівля електротранспорту* | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду* | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Програма впровадження систем GPS на транспортні засоби громадського транспорту* | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.4.2 | Створено велоінфраструктуру громади |  | **0** |  | **10** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення пункту прокату велосипедів та станції для їх ремонту в м. Ніжин* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Будівництво вело мережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Створення ВелоХабу* | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності , УЖКГтаБ  |  |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Розробка та впровадження промоакційної кампанії з вело руху* | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 10 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.4.3 | Для маломобільних груп населення створено безбар`єрний простір |  | **828** |  | **856** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* |  *Влаштування звуковими сигналами світлофорних об’єктів для осіб з вадами зору* | УЖКГтаБ | 120 |  | 60 |  | Обладнано 2 світлофорні об’єкти | Частково виконано |
|  | *Обладнання світлофорних об’єктів тактильною плиткою*  | УЖКГтаБ | 20 |  | 20 |  | Обладнано 2 світлофорні об’єкти | Частково виконано |
|  | *Облаштування пандусами будинків соціально-гуманітарної сфери та багатоквартирних (комунальної власності)* | УЖКГтаБ | 600 | 0 | 720 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Пониження бордюрного каменю на пішоходах вулично-шляхової мережі міста* | УЖКГтаБ | 88 |  | 56 |  | Виконується під час виконання робіт по облаштуванню тротуарів та капітального ремонту дорожнього покриття | Частково виконано |
| **Операційна ціль 2.5** | **Охорона довкілля, відновлення та ощадливе використання природних ресурсів** |  | **252** |  | **10 297** |  |  |  |
| Завдання 2.5.1 | Модернізована система поводження з ТПВ на території громади |  | **120** |  | **10140** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Запуск лінії сортування ТПВ* | УЖКГтаБ, КП «ВУКГ» |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Придбання контейнерів для сміття*  | КП «ВУКГ» | 120 | 363,4 | 140 | 148,0 | В 2023 р. було придбано 46 контейнерів для ПВ та 14 кліток-контейнерів для вторинної сировини на суму 321,4 тис. грн за рахунок коштів затвердженої інвестиційної програми, 6 контейнерів для ПВ на суму 42,0 тис. грн за рахунок коштів місцевого бюджету. План виконано на 302,8%. За І півріччя 2024 р. за рахунок коштів підприємства було придбано 16 контейнерів для ПВ на суму 100,0 тис. грн., 8 контейнерів для ПВ на суму 48,0 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів. Результативність заходу за період – 105,7 %. | Виконано |
|  | *Придбання спеціалізованої техніки для забезпечення ефективності діяльноситі системи поводження з ТПВ* | КП «ВУКГ» |  | 2808,0 |  | 3380,3 | В 2023 р. за рахунок коштів інвестиційної програми підприємством придбано сміттєвоз з боковим завантаженням вартістю 2808,0 тис. грн. Протягом І півріччя 2024 р. придбано сміттєвоз з боковим завантаженням на суму 3073,9 тис. грн. за рахунок коштів підприємства, а також безоплатно отримано від Ніжинської міської ради сміттєвоз із заднім завантаженням вартістю 306,4 тис. грн.  | Виконано |
|  | *Реконструкція полігону ТПВ* | КП «ВУКГ», УЖКГтаБ |  | 0 | 10000 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул. Прилуцька* | КП «ВУКГ», УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 2.5.2 | Відповідальне ставлення мешканців i мешканок громади до довкілля |  | **132** |  | **157** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Організація та проведення Днів сталої енергії в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів»* | Відділ економіки | 30 |  | 35 |  | Не проводились в зв’язку з відсутності фінансування та військовою агресією рф | Не виконано |
|  |  *Проведення для мешканців та мешканок громади тренінгів, семінарів із екологічної тематики* | Відділ економіки  | 2 |  | 2 |  | Прийнято участь в двох заходах організованих, що були організовані молодіжним центром, організовано зустріч з студентами аграрного коледжу. | Виконано |
|  | *Висадження зелених насаджень на території рекреаційних зон громади*  | УЖКГтаБ, КП «ВУКГ», | 100 | 669,3 | 120 | 679,9 | В 2023 році було висаджено на території рекреаційних зон м. Ніжина зелених насаджень (однорічних та багаторічних рослин, кущів та дерев), придбаних за рахунок бюджетних коштів, у кількості 16930, зокрема: однорічних рослин – 12497 од., багаторічних рослин – 3900 од., дерев – 19 од., кущів – 514 од.Висадка однорічних рослин, проводилась на наступних об’єктах: вул. Гоголя та вул. Батюка (підвісні вазони) – 246 од., біля пам’ятника Небесній Сотні по вул. Гоголя – 3940 од., біля ЗОШ № 3 по вул. Набережна – 316 од., біля Спасо-Преображенської церкви по вул. С. Прощенка – 480 од., біля пам’ятника Огірку по вул. Шевченка – 1760 од., сквер ім. М. Гоголя, сквер ім. М. Заньковецької (квіткові піраміди) – 170 од., біля ЗОШ № 1 по вул. Набережна – 2270 од., біля пам’ятника Афганцям по вул Шевченка - 1095 од., квітник на перетині вул. Шевченка та вул. Захисників України – 2220 од.Дерева та кущі були висаджені на площі ім. І. Франка – 101 од. (12 дерев, 89 кущів), по вул. Шевченка – 276 од. (5 дерев, 271 кущ, ), сквер ім. О.Лисянського – 42 од. (2 дерева, 40 кущів), сквер ім. О.Кониського – 80 од (80 кущів троянд), біля ТЦ «Гермес» по вул. Шевченка – 34 од. (34 кущі).Саджанці багаторічних рослин (тюльпан, крокус) були висаджені в сквері ім. Лисянського – 1000 од., сквері ім. М. Гоголя – 400 од., парку Незалежності – 400 од., біля ТЦ «Гермес» - 900 од., на квітниках по вул. С. Прощенка біля Спасо-Преображенської церкви – 300 од.. на перетині вул. Шевченка та вул. Захисників України – 900 од.В 2024 році висаджено на рекреаційних зонах м. Ніжина понад 15170 зелених насаджень, зокрема: однорічних рослин – 14210, багаторічних декоративних рослин (квіти) – 622, дерев та кущів – 338.Однорічники висаджені на наступних вулицях та об’єктах: вул. Гоголя, вул. Батюка, сквер ім. М. Гоголя, вул. Набережна, вул. С. Прощенка, вул. Шевченка, парк ім. Т.Шевченка.Багаторічні квіти висаджені на центральній алеї по вул. Шевченка, біля гімназії № 3 по вул. Набережна, на розі вул. Батюка та вул. Кушакевичів, біля пам’ятника Огірку по вул. Шевченка, в парку Незалежності, по вул. Батюка, біля ТЦ «Гермес» по вул. Шевченка, на площі ім. М. Заньковецької.Висадка дерев та кущів здійснювалась на площі ім. І.Франка, вул. Набережна, вул. С. Прощенка, вул. Шевченка (біля пам’ятника Огірку, біля Дому молитви), площі м. Заньковецької, вул. Вульфа, в парку Слави та на центральній алеї міста.  | Виконано |
| Завдання 2.5.3 | Русло річки Остер та інші водойми громади розчищені |  | **0** |  | **0** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Розробка проектів щодо розчищення трьох водоймів на території громади* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Проведення робіт з очистки трьох водойм* | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Розчищення русла річки Остер*  | УЖКГтаБ |  | 0 | 0 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| **Стратегіч****на ціль 3** | **Розвиток соціального капіталу громади** |  | **60 902** |  | **95 857** |  |  |  |
| **Операційна ціль 3.1** | **Забезпечення ефективної взаємодії влади з громадськістю** |  | **650** |  | **11 335** |  |  |  |
| Завдання 3.1.1 | Всі групи мешканців громади мають швидкий доступ до адміністративних послуг, а їх перелік розширено |  | **0** |  | **1600** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Запровадження програмного забезпечення «Електронна черга»*  | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 500 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Розширення кількості надання адміністративних послуг в ЦНАПі громади в тому числі щодо видачі національних та закордонних паспортів* | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 200 |  | На даний час персонал проходить стажування щодо видачі національних та закордонних паспортів | У процесі виконання |
|  | *Створення дистанційної онлайн системи надання адміністративних послуг* | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 700 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Придбання мобільного кейсу надання послуг ЦНАПу* | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 200 |  | ЧОДА надала мобільний кейс для надання послуг ЦНАПом | Виконано |
|  | *Створення єдиного кол-центру у ЦНАПі* | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  |  |  | В ЦНАПі працює кол-центр, який надає інформаційні послуги  | Виконано |
|  | *Проведення ремонтних робіт приміщення ДРАЦС та прилеглої території (по вул. Богушевича)*  | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Виконання заходу заплановано протягом 2025 року |  |
| Завдання 3.1.2 | В громаді з`явилися нові інструменти взаємодії влади та мешканців |  | **0** |  | **7450** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Формування та реалізація проєктів в межах Громадського бюджету розвитку Ніжинської ТГ* | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 4300 |  | Відсутність фінансових ресурсів, не пріоритетність напрямку в умовах правового режиму воєнного стану | Не виконано |
|  | *Впровадження концепції «Розумне місто»* | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  |  |  | Виконання заходу заплановано з 2025 року. |  |
|  | *Розбудова та впровадження проєкту «Радіо- Ніжин ФМ»* | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 2000 |  | Відсутність фінансових ресурсів, не пріоритетність напрямку в умовах правового режиму воєнного стану | Не виконано |
|  | *Розбудова в 30 приміщеннях комунальних підприємств, установ, організацій фрі зон вільного доступу до мережі інтернет* | УЖКГтаБ |  | 0 | 150 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Трансформація 5 бібліотек в мультифункціональні громадські простори* | Управління культури і туризму |  |  | 1000 |  | Бібліотечними закладами Ніжина (центральна бібліотека, філія 2, філія 4) створено громадський простір та забезпечено вільний доступ до медіа-ресурсів | У процесі |
| Завдання 3.1.3 | Розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного середовища |  | **650** |  | **2285** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Запровадження конкурсу мікро-грантів для підтримки суспільно-корисної діяльності громадських організацій Ніжинської громади* | Відділ у справах сім’ї та молоді, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 100 | 773 | 130 | **0** | 2023 рік:У межах програми «Лабораторія Відповідальних Громадян» проекту «Розширення психолого-соціальної підтримки, навчання життєвим навичкам і програм розширення можливостей для молоді через UPSHIFT та зміцнення молодіжних центрів в трьох регіонах» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» за підтримки UNICEF було підтримано 15 проектів соціальної дії на загальну суму 372 778 грнУ межах пілотного проекту «Залучення молоді» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» від Британської ради було підтримано 10 молодіжних проектів на загальну суму 400 154 грн2024 рік:Регрантингових програм за І півріччя не проводилось. | Частково виконано |
|  |  *Реконструкція приміщення Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр»* | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» |  | 332 | 1500 | 0 | У 2023 році за підтримки UNICEF та спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» було проведено ремонт фасаду; встановлення 4-х кондиціонерів; заміна вікон на пластикові; встановлення жалюзів, шафи та шафи з консоллю, дві полиці. Загальна сума ремонтних робіт та втсановлення обладнання становить 332 000 грн.У 2024 році реконструкції приміщення не передбачалося. | Частково виконано |
|  | *Підтримка діяльності Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» в частині залучення професійних тренерів, менторів тощо* | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 50 | **2 268** | 55 | **509** | За 2023 рік спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» було реалізовані проекти за підтримки UNICEF, YouthUp, British Council, Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, ГО «CultFood» з залученням професійних тренерів, менторів тощо. Проекти стосувалися теми всебічного розвитку молоді, сексуальної освіти, підвищення спроможностей громадських організацій, підтримку молодіжних ініціатив, популяризації здорового способу життя тощо. Загальна сума залучених коштів для оплати праці професійних тренерів та менторів становить 2 268 250 грнЗа 2024 рік спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» були реалізовані проекти за підтримки UNICEF,та Корпусу миру з залученням професійних тренерів, менторів тощо. Проекти стосувалися теми всебічного розвитку молоді, підвищення компетентностей молодіжних працівників тощо. Загальна сума залучених коштів для оплати праці професійних тренерів та менторів становить 509 000 грн | Виконано |
|  | *Реалізація проєктів (на конкурсних засадах), спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив та сталу діяльність громадських формувань*  | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр», Відділ у справах сім’ї та молоді | 500 | **773** | 600 | **0** | 2023 рік:У межах програми «Лабораторія Відповідальних Громадян» проекту «Розширення психолого-соціальної підтримки, навчання життєвим навичкам і програм розширення можливостей для молоді через UPSHIFT та зміцнення молодіжних центрів в трьох регіонах» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» за підтримки UNICEF було підтримано 15 проектів соціальної дії на загальну суму 372 778 грнУ межах пілотного проекту «Залучення молоді» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» від Британської ради було підтримано 10 молодіжних проектів на загальну суму 400 154 грн2024 рік:Регрантингових програм за І півріччя не проводилось  | Частково виконано |
| **Операційна ціль 3.2** | **Якісна освіта та інноваційна наука** |  | **26997** |  | **24640** |  |  |  |
| Завдання 3.2.1 | Доступ до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти забезпечено для різних груп мешканців та мешканок |  | **25897** |  | **22360** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Капітальний ремонт із термосанацією приміщень 7 закладів освіти громади з частковим перепрофілюванням* |  Управління освіти | 1000 | 0 | 10000 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  |  *Оснащення сучасними технічними засобами, меблями (з врахуванням інклюзії), мережею інтернет 36 закладів освіти* | Управління освіти | 2000 | 6 196, 8 | 2000 | 164,7 | Придбання сучасного комп’ютерного, мультимедійного обладнання та оргтехніки для закладів освіти: 2023 рік – 5 730 334,01 грн.2024 рік – 26 433,342023 рік - всі заклади освіти мають доступ до мережі Інтернет.Здійснено розгалуження локальної мережі у гімназії №№ 3, 10, 14, 2,6.Задля оснащення сучасними технічними засобами у жовтні для ЗЗСО придбані інтерактивні дисплеї (панелі) на мобільній стійці; для ЗДО та дошкільних структурних підрозділів придбано 16 ноутбуків; у листопаді для закладів освіти було придбано мультимедійне обладнання (проектори, екрани та кронштейни) та інше.2024 - всі заклади освіти мають доступ до мережі Інтернет. У Ніжинській гімназії №15 «Основа» розгалужено локальну мережу укриття. | У процесі |
|  | *Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступеня №7 по вул. Гоголя, 15 в м. Ніжині* | Управління освіти | 20347 | 0 | 7030,0 | 66,3 | Відсоток проведених у 2023 році робіт становить 40 % від загального об’єму капітального ремонту даху згідно проєкту. У 2024 році проводиться коригування робочого проєкту. Роботи не продовжуються. | Не виконано |
|  | *Капітальний ремонт харчоблоку ННВК №16 «Престиж» по вул. Мацієвського Олександра, 11 в м. Ніжині* | Управління освіти | **0** | 0 | 5675 | 0 | У 2024 році проведено перерахунок кошторисної документації «Капітальний ремонт харчоблоку ННВК № 16 «Престиж» по вул. 3-й мікрорайон,11 в м. Ніжині Чернігівської обл.». Вартість проєкту після коригування складає 7026,024 тис. грн Експертний звіт № 02/052/24 від 27.05.2024 року. Подано заявку на участь у фінансовій програмі для отримання державної субвенції для придбання обладнання та модернізацію харчоблоків закладів освіти через «DREAM» | У процесі |
|  | *Проведення капітального ремонту даху та спортивної зали ННВК №16 "Престиж"* | Управління освіти | 1500 | 0 | 1500 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Реконструкція не функціонуючого дитячого садочка по вул. Овдіївська для використання за призначенням.* | Управління освіти | 0 | 0 | 2000 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Придбання нового сучасного обладнання для підтримки та розвитку альтернативних форм освіти у 10 навчальних закладах громади* | Управління освіти | 300 | 1105,3 (благодійна допомого) | 310 | 1361,0 (благодійна допомого) | Обладнання 2023 рік від міжнародних благодійних організацій для підтримки та розвитку альтернативних форм навчання: у червні 2023 року за результатами проекту СпівДія гімназія № 9 отримала 25 ноутбуків для здобувачів освіти; ЗЗСО отримали 16 роутерів та інше.Обладнання 2024 рік від міжнародних благодійних організацій: 114 планшетів від французького регіону Іль-де-Франс надійшли для учнів закладів загальної середньої освіти, які знаходяться на змішаній та дистанційній формі навчання; у березні 2024 р для учнів вразливих категорій ЗЗСО (змішана або онлайн форма) отримано: ноутбуки, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні мишки;у жовтні – 7 ноутбуків для гімназії № 6 (для учнів вразливих категорій) та інше. | У процесі |
|  | *Придбання необхідного інвентаря та обладнання для відкриття 10 інклюзивних груп і класів для дітей з особливими освітніми потребами* | Управління освіти | 200 | 92,1(благодійна) | 210 | 0,0 | У 2023 році від Unicef ЗДО №4,12,17 отримали благодійну допомогу набір «ЕСО» 15 комплектів та ЗДО №4,7,8,12,14,16,17 дошкільні структурні заклади при гімназії №14,16,17 отримали благодійну допоможу бокс «НУМО». | У процесі |
|  | *Модернізація системи дистанційного навчання та адаптація її для різних груп мешканців в тому числі через створення громадських осередків в закладах освіти та придбання для них сучасного обладнання* |  Управління освіти | 50 | 85,51041,1 (спонсори, БДЮ) | 55 | 50 | 2023р.Забезпечено безперебійну роботу та оновлення платформи "Курс: Школа".Було створено навчальну платформу DESNizhyn та сайти для закладів освіти.На базі Будинку дітей та юнацтва від Finn Church Aid відкрито Цифровий освітній простір для дітей.2024р.Для модернізації дистанційного навчання забезпечено роботу навчальної платформи DESNizhyn та її оновлення.Забезпечено безперебійну роботу та оновлення платформи "Курс: Школа". | У процесі |
|  | *Видавництво друкованої продукції для забезпечення промоції освітнього процесу серед його учасників та потенційних споживачів освітніх послуг, що надаються в громаді* | Управління освіти | 500 | 6,9 | 600 | 0,0 | Збірник авторської поезії та есе "Козацької слави не забудемо повік" - квітень 2023 | У процесі |
| Завдання 3.2.2 | Система підвищення кваліфікації працівників освіти сприяє покращенню якості навчання |  | **1000** |  | **1070** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Організація навчань для діючих працівників освіти* | Управління освіти | 300 | 209,3 | 310 | 174,6 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проходження навчання з цивільного захисту та навчання кочегарів | У процесі |
|  | *Запровадження нових форм та підтримка навчально - професійного порадництва для юнаків та юнок у школах* |  | 100 | 0 | 110 | 0 | Проводилися зустрічі з фахівцями різних галузей, психологами, представниками університеті, профільних ліцеїв. | У процесі |
|  | *Запровадження освіти з урахуванням індивідуальних потреб учнів, у тому числі різноманітних занять та програм, що розвивають інтереси, таланти та загальні компетенції учнів* | Управління освіти | 100 | 350,0 | 100 | 395,4 | Навчання учнів за індивідуальною формою | Виконано |
|  | *Організація навчальних поїздок для підвищення кваліфікації працівників освітньої сфери* | Управління освіти | 500 | 0,0 | 550 | 0,0 | У 2023 році пройшов 1 працівник навчання з курсів підвищення кваліфікації з предмету «Захист України» безкоштовно. | У процесі |
| Завдання 3.2.3 | Реалізовані та запроваджені прикладні наукові дослідження |  | **100** |  | **1210** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Реалізація проєкту «Історичний скансен» (проведення історичних реконструкцій за участі дітей та юнацтва; навчання гончарному ремеслу )* | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 100  |  | 110  |  | Реалізація проєкту тимчасово призупинена у зв’язку з введенням воєнного стану та перебуванням керівника проєкту в лавах ЗСУ. | Не виконано |
|  | *Створення мультиплікаційного туристичного хабу на базі Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя на умовах багатосекторного партнерства* | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |  |  |  |  | Реалізація проєкту тимчасово призупинена у зв’язку введенням воєнного стану. | Не виконано |
|  | *Розбудова центру психологічної реабілітації та надання послуг психологічної підтримки для всіх категорій мешканців громади в тому числі ВПО, діти та інші* | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |  |  | 1100 |  | Розбудова центру психологічної реабілітації не реалізується у зв’язку з відсутністю фінансування. В межах компетенції університету надається психологічна підтримка здобувачам вищої освіти, працівникам університету та мешканцям громади. | Не виконано |
|  | *Впровадження наукових досліджень в сфері фармації із залученням в якості партнерів місцевого бізнесу* | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |  |  |  |  | Реалізація проєкту запланована з 2025 року | Заплановано |
| **Операційна ціль 3.3** | **Підвищення доступності до різнопрофільного культурного та спортивного середовища** |  | **4 500** |  | **14 550** |  |  |  |
| Завдання 3.3.1 | Урізноманітнення творчих процесів в освітньо-культурному житті громади включно мультикультурне суспільство громади |  | **1000** |  | **1250** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Удосконалення роботи сервісу «Університет третього віку», спрямованого на неформальну освіту протягом всього життя* | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 500 | Місцевий бюд-жет – 84,2Проєктні кошти – 577,9 |  |  | Зроблено поточний ремонт приміщення за кошти місцевого бюджету. ПРООН, за фінансової підтримки Уряду Канади, закупила необхідне обладнання: меблі, комп’ютерну та побутову техніку (смарт-телевізор, ноутбуки, моноблоки, меблі, проєктор, кондиціонер, кулер, термопот). На даний час УТВ відвідує 73 особи. Проведено 216 заходів. | Виконано |
|  | *Підтримка діяльності в Ніжині університету третього віку (залучення тренерів та фахівців)* | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 400 | 0 | 440 | 0 | Співпраця зі Спілкою Самаритян України за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини та Спілки Робітничих Самаритян Німеччини (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.);Благодійним фондом «Рокада» Чернігів;Ніжинським центром життєстійкості.Кількість слухачів УТВ – 73.Проведено занять – 44. | У процесі |
|  | *Створення арт-майстерні для людей літнього віку та осіб з інвалідністю (18+)*  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 0 | 700 | 0 | Тривають заходи з учасниками по напрямку арт-майстерні | У процесі |
|  | *Створрення мультидисциплінарного простору та центру цифрової грамотності* | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 100 | Місцевий бюджет – 84,2Проєктні кошти – 577,9 |  |  | Зроблено поточний ремонт приміщення за кошти місцевого бюджету. ПРООН, за фінансової підтримки Уряду Канади, закупила необхідне обладнання: меблі, комп’ютерну та побутову техніку (смарт-телевізор, ноутбуки, моноблоки, меблі, проєктор, кондиціонер, кулер, термопот). | Виконано |
| Завдання 3.3.2 | Спортивна інфраструктура для різних вікових груп мешканців та мешканок модернізована та розширена |  | **3500** |  | **13300** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Облаштування сучасним обладнанням 10 дитячих та спортивних майданчиків* |  Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  |  | 800 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Капітальний ремонт боксерської зали СК «Зірка»* | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  | 1000 | 1000 |  | Виконано ремонт боксерської зали СК «Зірка» | Виконано |
|  | *Реконструкція трибун стадіону «Спартак»* | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  |  | 1500 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2ОClassic») по вул. Незалежності, 22, м. Ніжин* | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 5000 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Облаштування синтетичного покриття футбольного поля дитячої юнацької спортивної футбольної школи* | Відділ з питань фізичної культури та спорту , Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» | 3500 |  |  |  | Відсутність фінансових ресурсів та відсутність обґрунтування реалізації під час війни. Були проведені попередні зустрічі з можливими виконавцями робіт, були зроблені кошториси, були проведені тендери, визначені переможці, проте в останній момент кошти вирішили передати на придбання дронів для ЗСУ. | Не виконано |
|  | *Реконструкція спортивної зали по вул. Прилуцька, 156* | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  |  | 5000 | 0 | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| **Операційна ціль 3.4** | **Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців** |  | **28 755** |  | **45 332** |  |  |  |
| Завдання 3.4.1 | Медичні заклади реконструйовані та підвищено комфортність перебування пацієнтів та персоналу |  | **23301** |  | **42302** |  |  |  |
|  | *Забезпечення КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» сучасним медичним обладнанням, в тому числі: Електроплазмовий коагулятор з аргонним зварюванням тканин; Апарат МРТ потужністю не менше 1,5Тесла; Ангіограф; Хірургічна лапароскопічна стійка; Біохімічний аналізатор автоматичний* | КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького»  |  |  | 14000 |  | Отримано від донорів/благодійників наступне обладнання: кардіодефібрилятор, електрокардіограф, ШВЛ, електрохірургічний коагулятор, електрохірургічний апарат та ін.  | У процесі виконання |
|  | *Придбання пересувної амбулаторії з обладнанням* | КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» |  |  |  |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Створення «Єдиного медичного містечка» шляхом реорганізації медичних закладів* | КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького»,КНП «Ніжинський пологовий будинок»,КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» |  |  |  |  | Триває приєднання КНП «Ніжинський пологовий будинок» до КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» | У процесі виконання |
|  | *Реконструкція існуючої будівлі травматологічного відділення КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» для встановлення лікарняного ліфта* | КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» | 8540 |  | 8540 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
|  | *Капітальний ремонт нежитлової будівлі "Г", господарського корпусу КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»* | КНП «Ніжинський пологовий будинок» | 4270 | - | 4270 | - | Не виконується по причині неактуальності під час воєнного стану в Україні | Не виконано |
|  | *Реконструкція приточно-витяжної вентиляції нежитлової будівлі Головний корпус, блок А, Б,В КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»* | КНП «Ніжинський пологовий будинок» | 4270 | 865,5 | 4270 | - | Проведений поточний ремонт вентиляції підвального приміщення найпростішого укриття у будівлі КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | Виконано  |
|  | *Реконструкція нежитлової будівлі «Аптека» під амбулаторію сімейної медицини по вул. Озерна, б.21* | КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» | 6221 |  | 6222 |  | Об’єкт не включений в перелік об’єктів капітальних інвестицій. | Не виконано |
|  | *Будівництво хірургічного корпусу КПН «НЦМЛ ім. М. Галицького» на 5 відділень (хірургічне, травматологічне, оториноларингологічне, офтальмологічне, реанімаційне) за типовим проектом з оснащенням сучасною діагностично-лікувальною апаратурою у відповідності до вимог «Табелю оснащення»* | КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького»  |  |  | 5000 |  | Відсутнє фінансування | Не виконано |
| Завдання 3.4.2 | Медичні заклади забезпечено кваліфікованими спеціалістами |  | **1800** |  | **2000** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення сприятливих умов для проживання на теренах громади (освіта, культура, публічні простори) залучених кваліфікованих спеціалістів*  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради,КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» ,Управління освіти, Управління культури і туризму  | 1800 |  | 2000 |  | Молода сім’я лікарів КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» отримали службову трикімнатну житлову квартиру. | У процесі виконання |
| Завдання 3.4.3 | Сфера надання соціальних послуг розширена, а її види збільшені |  | **3654** |  | **1030** |  |  |  |
| *Заходи та проєкти:* | *Створення «Денного центру з кризовою кімнатою» при Спецслужбі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі* | Ніжинський міський центр соціальних служб | 2000 |  |  |  | В Ніжинській ТГ функціонує:Денний центр з кризовою кімнатою при спецслужбі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Створений за підтримки міської влади, UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та ГО «Інноваційні соціальні рішення». За період 01.01.2024 року по 01.07.2024 рік до Денного центру звернулося 57 осіб. Це простір, де надаються безкоштовні послуги психолога, юриста, та соціального педагога, які можуть допомогти постраждалим від домашнього насильства подолати емоційні та фізичні труднощі, з якими вони стикаються. У центрі створена атмосфера, де постраждалі почуваються комфортно та в безпеці, і вони зможуть отримати необхідну допомогу, щоб зрозуміти свої права та вирішити свої проблеми. | Виконано |
|  | *Протидія домашньому насильству шляхом профілактики* | Ніжинський міський центр соціальних служб, Відділ у справах сім’ї та молоді  | 24 |  | 30 |  | В Ніжинській ТГ функціонує:Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Протягом 2023 року було здійснено 346 виїздів мобільною бригадою. За період 01.01.2024 року по 01.07.2024 рік було здійснено 204 виїзди мобільної бригади. Під час таких візитів, фахівці мобільної бригади здійснювали первинну оцінку соціально-психологічного стану постраждалих осіб. Інформують про права постраждалих осіб, а також про можливості, функції та повноваження суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, можливості отримання подальшої підтримки та надають відповідні контакти допомоги. Також постраждалі особи отримали психологічну підтримку відповідно до потреб та були ознайомлені з алгоритмом захисних дій в разі повторного факту вчинення домашнього насильства.Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Протягом 2023 року служба отримала 120 звернень. За період 01.01.2024 року по 01.07.2024 рік служба отримала 96 звернень. Спеціалісти надають індивідуальні консультації особам, які шукали поради та інформацію щодо їхньої конкретної ситуації.Налагоджена співпраця з місцевими органами влади для впровадження програм із профілактики домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та надання підтримки постраждалим особам. Фахівцями із соціальної роботи на мікрорайонах проводиться розповсюдження брошур та інших інформаційних матеріалів про права постраждалих осіб та можливості отримання допомоги у суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі. Організація соціальних кампаній, акцій та заходів для підвищення обізнаності про проблему насильства в сім’ї. Встановлено партнерство з лікарнями та сімейними амбулаторіями для інформування медичного персоналу про необхідність повідомляти відповідні суб’єкти про виявлені ознаки насильства та надавати підтримку постраждалим особам. | Виконано |
|  | *Створення соціальної пральні* | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | Проєктні кошти – 836 | 500 | Місцевий бюджет – 2,48 | Зроблено поточний ремонт приміщення 40 кв. м, за кошти Благодійної організації БФ «Право на захист» (укладання плитки, улаштування натяжної стелі і т.д). Закуплено необхідне обладнання: пральні машини, сушильна машина, прасувальний прес, праски, швейна машина, меблі та необхідні предмети побуту .  | Виконано |
|  | *Створення «Мобільної соціальної служби» для комплексного задоволення потреб отримувачів послуги*  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1330 | Місцевий бюд-жет – 60,8Проєктні кошти – 1766,3 | Місцевий бюджет – 141,3 | Місцевий бюджет – 37,7 | У рамках проєкту ПРООН, за фінансової підтримки Уряду Канади, територіальний центр отримав вантажно-пасажирський автомобіль, укомплектований спеціальним інвентарем та обладнанням необхідним для надання послуг (інвекторний генератор, бензокоса, бензопила, дриль ударний, праска та прасувальна дошка, рюкзак органайзер перукарський, флипчарт тощо).  | Виконано |
|  | *Запровадження транспортної послуги «Соціальне таксі»* | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 300 | 0 | 500 | Проєктні кошти – 3712496,61 | Донор GIZ Deutsche, Німеччина, мікроавтобус MAN | У процесі |

\*- (інформація буде відображена після завершення бюджетного року)