|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на_01.01.2025 р.__

‘’Міська  цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги ‘’ Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024-2026 р.р.’’

затверджена рішеннями Ніжинської міської ради  8 скликання  від 08.12.2023 р.  № 2-35/2023

зі змінами, внесеними рішеннями міської ради №84-36/2024 від 08.02.2024 р., №2-42/2024 від 20.11.2024р., №13-43/2024 від 06.12.2024 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | _0212111_ |  | __‘’Міська цільова Програм а фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги’’ Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024-2026 роки ’’_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін грн. |  |  | Касові видатки грн. |  |  | Відхилення грн. |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд |  |
| 9557500,36 | ## 7057500,36 | 2500000,00 | 9231462,85 | 6732462,85 | 2499000,00 | -326037,51 | -325037,51 | -1000,00 | Видатки здійснено згідно затвердженого помісячного плану використання бюджетних коштів на 2024 рік та фактичної суми фінансування, що надійшло у звітному періоді |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання/напрями/заходи | Відповідаль ний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальн. фонд | спеціал.фонд | загальн. фонд | спеціал.фонд |  |  |
|  |  | Фінансове підтримка підприємств для забезпечення безперервності надання населенню первинної медичної допомоги шляхом фінансування витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг Покращення стану здоров`я хворих, які потребують постійного прийому ліків, покращення якості їх життя та продовження його тривалості. Забезпечення повноцінного способу життя осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення та покращення його якості. Забезпечення ранньої діагностики захворювань, розширення доступності та можливості отримання якісних медичних послуг, забезпечення ефективності лікування мешканців громади. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради КНП‘’Нііжинський міський ЦПМСД’’ Ніжинської міської ради | 7057500,36 | 2500000,00 | 6732462,85 | 2499000,00 | Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в загальній сумі 1622448,89 грн. згідно документів надавачів таких послуг, пред’явлених до оплати у січні-грудні 2024 р. та в межах фактичних обсягів споживання у звітному періоді. Забезпечено оптимальний температурний режим для надання первинної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню у структурних підрозділах підприємства. Забезпечено безперебійну роботу комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та постійний доступ до медичних інформаційних систем. Відшкодовано вартість лікарських засобів на загальну суму 3805826,30 грн., безоплатно відпущених аптечними закладами 452 хворим на окремі категорії захворювань та хворим з окремих груп населення при їх амбулаторному лікуванні. Забезпечено медичними виробами та іншими засобами 87 чоловік із осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення на загальну суму 1304187,66 грн. Придбано стаціонарний УЗД апарат для проведення ультразвукових діагностичних досліджень вартістю 2499000,00 грн. |  |
|  | Керівник Провідний економіст |  |  |  | О.А. Калініченко В.М. Кривець |  |  |  |  |