|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

«Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2024 рік затверджена рішенням міської ради від 08 грудня 2023 року  №2-35/2023 в т.ч. зі змінами затвердженими рішенням міської ради від 20 листопада 2024 року  №3-42/2024, від 06 грудня 2024 року №14-43/2024 .

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 28975263,00 | ## 28771263,00 | 204000,00 | 28393992,74 | 28203991,77 | 190000,97 | - 581270,26 | - 567271,23 | -13999,03 | Загальний фонд: економія теплопостачання по причині вищого температурного режиму ніж очікувалось, економія електроенергії від встановлення сонячної дахової електростанції,, сплата ЄСВ за рахунок власних доходів. Спеціальний фонд: Економія від проведення електронних закупівель |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | ## 17371263,00 | 204000,00 | ## 12744987,64 | 190000,97 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності, в т. ч. оплата енергоносіїв –4 395 374,61 грн., заробітна плата –18 994450,70,00 грн., ЄСВ – 3 248 914,91 грн., поточний ремонт системи опалення в приміщенні господарчого блоку – 30079,03грн, поточний ремонт каналізаційної системи блоку В – 103340,76 грн., придбання медичних виробів та запчастин до медичного обладнання – 20000,00 грн., гістологічні дослідження – 1 299 135,98 грн. Результативні показники Затрат: кількість пологових будинків – 1; кількість ліжок – 90; кількість фактично зайнятих посад – 156,375 в тому числі лікарів –24,375 медперсоналу – 86,75 Продукту: кількість ліжко-днів – 15248; кількість породіль –611; кількість обстежень – 14261; кількість новонароджених – 614, в т. ч. хлопчиків – 304, дівчаток 310. Спеціальний фонд: придбано венозний сканер VV-100 |

Голова комісії                                                                                                 Інна Бурніс

Головний бухгалтер                                                                                      Тетяна Філоненко