|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

| «Міська цільова програма «Турбота» на 2024 рік» рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 08.12.2023 року №2-35/2023 зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 08.02.2024 №29-36/2024 від 06.08.2024 №2-39/2024, від 06.08.2024 №29-39/2024, від 20.11.2024 №43-42/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 8 103 151,00 | 8 103 151,00 |  | 8 042 151,59 | 8 042 151,59 |  | -60 999,41 | -60 999,41 |  | Залишок планових показників (компенсаційні виплати здійснюються відповідно до акту виконаних робіт надавача послуги; фінансова підтримка відповідно до фактичних потреб ГО; виплата матеріальних допомог здійснюється відповідно до поданих отримувачами заяв) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 440 513,00 |  | ## 439 513,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 332 громадянам (в т.ч. 247 жін. та 85 чол.) |
| 2 | Матеріальна допомога мешканцям міста від обласних депутатів | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 241 000,00 |  | ## 241 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 30 громадянам (в т.ч. 25 жін. та 5 чол.) |
| 3 | Надання одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію учасникам АТО/ООС | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 1 300 130,00 |  | ## 1 300 130,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 130 одержувачам (в т.ч. 124 чол. та 6 жін.) |
| 4 | Надання допомоги на поховання осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового соціального страхування | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 110 000,00 |  | ## 110 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 44 громадянам (в т.ч. 12 чол. та 32 жін.) |
| 5 | Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 1 790 550,00 |  | ## 1 765 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 201 одержувачам (в т.ч. 150 жін. та 51 чол.) |
| 6 | Надання одноразової грошової допомоги з нагоди Дня народження мешканцям Ніжинської міської територіальної громади, яким виповнилось 70 і більше років | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 3 398 387,00 |  | ## 3 397 555,25 |  | ## Надано матеріальну допомогу 5988 громадянам (в т.ч. 1917 чол. та 4071 жін.) |
| 7 | Надання щомісячної грошової допомоги на проживання особам, житло яких внаслідок бойових дій повністю зруйноване або значно пошкоджене та не підлягає відновленню | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 68 000,00 |  | ## 68 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 7 громадянам (в т.ч. 3 чол. та 4 жін.) |
| 8 | Компенсація надавачу вартості соціальної послуги «транспортні послуги» шляхом соціального замовлення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 600 000,00 |  | ## 566 796,52 |  | ## Надано соціальні транспорті послуги 95 особам (в т.ч. 67 чол. та 28 жін.). В середньому послугою охоплено 8 мешканців громади в місяць (в т.ч. 2 жін. та 6 чол.) |
| 9 | Забезпечення фінансової підтримки Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 154 571,00 |  | ## 154 156,82 |  | ## Надано фінансову підтримку Відокремленому підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині (виплата матеріального заохочення, придбання канцтоварів) |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                        __________                               ___Оксана СМАГА______
                                                                                                                                                                 (підпис)                                                               (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                     __________                           ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)