|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 31.12.2024 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на 2024 рік.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 08.12.2023 року № 2-35/2023, рішення міської ради 4-38/2024 від 11.06.2024, рішення міської ради  4-39/2024 від 06.08.2024, рішення міської ради  47-42/2024 від 20.11.2024,  рішення міської ради  №15-43/2024 від 06.12.2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| ## 66179800,00 | ## 18471950,00 | 47707850,00 | 49582175,51 | 14976375,88 | 34605799,63 | 16597624,49 | 3495574,12 | 13102050,37 | По загальному фонду економія коштів за рахунок відновлення касових видатків по енергоносіям орендарів. По спеціальному фонду збереження коштів за рахунок тендерних пропозицій по обладнанню та частково незавершені роботи по капітальному ремонту частини будівлі головного корпусу по вул..Академіка Амосова 1, під відділення реабілітації |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2024 р. | ## 18471950,00 | 47707850,00 | 14976375,88 | 34605799,63 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т. ч. видатки на -предмети та матеріали-80000,00грн -відрядження 217277,64 грн. -енергоносії – 14308098,24 грн. -пільгові пенсії- 371000,00 грн. Стан виконання плану на 81,08 % Спеціальний фонд: 34605799,63грн За 2024 рік проведено капітальний ремонт : Капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу по вул..Академіка Амосова 1, під відділення реабілітації S 910 м-2 965 856,55 Капітальний ремонт приміщення для ангіографа -3 634 187,61 Капітальний ремонт ПЛР лабораторії 371 747,47 Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дитячого відділення 200 000,00 Придбано: пристрій для реабілітації та функціональної сенсорно-моторної оцінки нижніх кінцівок -13 524 800,00 грн пристрій для навчання та оцінки рівноваги-1 273 300,00 пристрій для реабілітації верхніх кінцівок-1 536 520,00 грн контрольована реабілітаційна система для тренування верхніх кінцівок та мязів спини 911 640,00 грн контрольована реабілітаційна система для тренування нижніх кінцівок 1 440 220,00 грн роботизований пристрій для реабілітації 4 шт-1 296 840,00 реабілітаційна рухома доріжка для гідротерапії- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 999 700,00 грн комплекс біографічний-610 000,00 грн лінійний датчик для УЗД-202 288,00 грн авторефрактометр-350 000,00грн монітор пацієнта-41 000,00 грн апарат ШВЛ-511 000,00 грн монітор пацієнта з модулем капнографії 120 000,00 грн шприцевий насос-5 шт 130 000,00 відео ларингоскоп з набором клинків для дорослих48 000,00 рентгенівська трубка на рентгенівський цифровий апарат-438 700,00грн Стан виконання плану 72,54 % |

В.о. генерального директора                                                                                     Олена ШЕЙКО

Головний бухгалтер                                                                                                   Тетяна ПАВЛОВСЬКА