- УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

_____ сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

« 11 » березня 2025 р.                      м. Ніжин                              №  17-45  /2025

Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – відділом з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2024 рік

Відповідно до статей 25, 26, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області VIIІ скликання, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 27 листопада 2020 року №3-2/2020, на  виконання «Порядку  розроблення  місцевих/регіональних   цільових   програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 26 жовтня 2021р. № 42-15/2021, заслухавши та обговоривши звіти відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2024 рік, міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2024 рік згідно з додатками до даного рішення, що додаються.

2. Відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області (Глушко П.В.) забезпечити оприлюднення цього рішення на сайті міської ради протягом п`яти робочих днів з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів (голова Мамедов В.Х.).

Міський голова                                                              Олександр КОДОЛА

Додаток 1

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від  11 березня 2025р. №  17-45/2025

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

| «Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Ніжинської міської ТГ, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік», затверджена рішенням міської ради від 08 грудня 2023 року № 2-35/2023 (із змінами № 7-42/2024 від 20.11.2024 р.) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. 1110180 Інша діяльність у сфері державного управління______________ |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 12 000,00 | ## 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Відзначення спортсменів, які досягли значних результатів/зайняли призова місця на чемпіонатах Європи, світу, України, тощо, в тому числі із врученням цінних подарунків, сувенірів, квітів, матеріального заохочення та інше; | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради | ## 12 000,00 |  | ## 12 000,00 |  | Надання адресного матеріального заохочення спортсменів за зайняті призові місця на Чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 2007 та 2009-2010 р.н. у семиборстві, десятиборстві та з бігу (3 спортсмени) |

Додаток 2

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від   11 березня 2025р.  №  17-45/2025

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

| «Програма розвитку фізичної культури та спорту відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2024 рік», затверджена рішенням міської ради від 08 грудня 2023 року № 2-35/2023 (з змінами № 2-38/2024 від 11.06.2024 р., № 20-40/2024 від 25.09.2024 р.) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. 1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 473 000,00 | ## 1 430 000,00 | 43 000,00 | 1 445 587,26 | 1 403 587,26 | 42 000,00 | -27 412,74 | -26 412,74 | -1 000,00 | Залишок плану, економія |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання спортивної атрибутики, інвентарю, обладнання, матеріалів тощо | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, протягом 2024 року | ## 48 000,00 | ## 43 000,00 | ## 48 000,00 | ## 42 000,00 | Придбано 48 кубків, 340 грамот, 578 медалей, 150 шт. наліпок, 1 шт. – страхувальний подіум для тренера на різновисокі бруси спортивної гімнастики |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (оплата послуг з харчування, послуги автотранспорту для перевезення учасників змагань, добові, проїзд, проживання, тести на COVID-19 тощо) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, протягом 2024 року | ## 1 382 000,00 |  | ## 1 355 587,26 |  | Проведено 127 змагання та підготовка до них |

Додаток 3

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від 11 березня 2025р.   №  17-45/2025

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

| «Програма розвитку фізичної культури та спорту відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2024 рік», затверджена рішенням міської ради від 08 грудня 2023 року № 2-35/2023 (із змінами № 2-38/2024 від 11.06.2024 р., № 20-40/2024 від 25.09.2024 р.) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. 1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 492 500,00 | ## 492 500,00 | - | 491 944,86 | 491 944,86 | - | -555,14 | -555,14 | - | Залишок плану, економія |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання спортивної атрибутики, інвентарю, обладнання, матеріалів тощо | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, протягом 2024 року | ## 106 450,00 |  | ## 106 297,00 |  | Придбано 18 кубків, 601 грамота, 587 медалей, екіпірування для бойового самбо 7000,00 грн. (перчатки з відкритими пальцями шкіряні – 7 пар) та таїландського боксу 64 849,00 грн. (рукавички боксерські – 4 пари, захист для гомілки і стопи – 4 шт., шолом боксерський – 2 шт., тренерський захист – 1 шт., тренувальна система -1 шт., макивара кругла – 1 шт., пади для тайського боксу, тай-педи – 1 шт.. скакалка – 10 шт., еспандер – 1 шт., куртка – 1 шт., щитки – 1 шт., рюкзак – 2 шт.) |
| 2 | Проведення навчально-тренувальні зборів і змагань з олімпійських видів спорту (оплата послуг з харчування, послуги автотранспорту для перевезення учасників змагань, добові, проїзд, проживання, тести на COVID-19 тощо) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, протягом 2024 року | ## 386 050,00 |  | ## 385 647,86 |  | Проведено 63 змагання та підготовка до них |

Додаток 4

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від 11 березня 2025р.  №  17-45/2025

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2025  року

# Цільова програма розвитку Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ніжинського місцевого осередку фізкультурно-спортивного товариства  «Спартак» на 2024-2026 роки затверджена Рішенням Ніжинської  міської

# ради  № 2-35/2023  від 08.12.2023 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 1115032 |  | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 3 313 000,00 | ## 3 313 000,00 | - | 3 277 816,62 | 3 277 816,62 | - | -35 183,38 | -35 183,38 | - | Залишок коштів |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Виплата заробітної плати та нарахувань працівникам ДЮСШ | КДЮСШ НМО ФСТ «Спартак» | ## 3 313 000,00 | - | ## 3 277 816,62 | - | - Виплачено з/п та нарахування на неї за 12 місяців 2024 року. |

Додаток 5

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від 11 березня  2025р.   № 17-45/2025

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   08 лютого 2024 року №94-66/2024, (зі змінами № 44-42/2024 від 20.11.2024 року)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 95 078,00; ## 50 000,00; 45 078,00; 88 200,96; 43 172,96; 45 028,00; -6 877,04; -6 827,04; - 50,00; Залишки плану, економія.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2024 року | ## 2 100,00 | ## 45 078,00 | ## 2 100,00 | ## 45 028,00 | ВПФКСНіжинМР : -Системний блок 1 шт., - принтер 1 шт. ДЮСШ: -Системний блок 1 шт. -принтер 1 шт. МЦ Спорт для всіх: -захищені носії ел ключів |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2024 року | ## 47 900,00 |  | ## 41 072,96 |  | ВПФКСНіжинМР: -Поповнення мережі інтернет – 3 900,00 грн. -Програмне забезпечення – 11 147,00 грн. -сертифікат ел ключа- 462,00 грн. ДЮСШ: -підключення інтернет – 4 600,00 грн. -послуги інтернет 10 105,21 грн. МЦ «Спорт для всіх»: - інтернет послуги 10 858,75 грн. |